Утверждена

постановлением администрации

Красновишерского муниципального

района

от 05.08.2015 №  743

| ДОРОЖНАЯ КАРТА внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе |
| --- |
| № п/п | Наименование требования Стандарта | Ф.И.О., должность, контактный телефон ответственного за реализацию |
| № п/п | Наименование задачи / Этапа реализации / мероприятия | Результат | Срок реализации |  |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| 1. | Наличие структурного подразделения Администрации, ответственного за обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Красновишерского муниципального района | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 1.1. | Внесение изменений в Положение об отделе экономического развития территории администрации района (далее – Положение) | Положение об отделе в новой редакции | 05.08.2015 | 15.08.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 1.2. | Определение сотрудника в структуре отдела экономического развития территории, ответственного за работу по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | Должностная инструкция для сотрудника с дополнительными функциональными обязанностями – привлечение инвестиций и работа с инвесторами | 15.08.2015 | 30.08.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 1.3. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.08.2015 | 31.08.2015 | Экспертная группа |
| 2. | Создание Совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском муниципальном районе | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 2.1. | Формирование состава Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | Постановление администрации района «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе» | 11.08.2015 | 30.08.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 2.2. | Разработка и утверждение Положения о Совете по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | Постановление администрации района «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе» | 11.08.2015 | 30.08.2015 | Е.В.Верещагин, Глава муниципального района – глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 2.3. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.08.2015 | 31.08.2015 | Экспертная группа |
| 3. | Утверждение главой администрации Красновишерского муниципального района инвестиционной стратегии района | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 3.1. | Разработка технического задания (далее - ТЗ) Инвестиционной стратегии Красновишерского муниципального района (далее – Стратегии) | ТЗ Стратегии | 15.08.2015 | 31.09.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 3.2. | Рассмотрение ТЗ Стратегии Советом по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | Заключение Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | 01.10.2015 | 16.10.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |  |
| 3.3. | Разработка проекта инвестиционной стратегии Красновишерского муниципального района | Проект инвестиционной стратегии Красновишерского муниципального района | 31.09.2015 | 30.11.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 3.4. | Рассмотрение проекта Стратегии Советом по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | Заключение Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | 01.12.2015 | 15.12.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 3.5. | Утверждение инвестиционной Стратегии | Нормативный правовой акт "Об утверждении Инвестиционной стратегии Пермского муниципального района" | 16.12.2015 | 20.12.2015 | Е.В.Верещагин, Глава муниципального района – глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 3.6. | Публикация утвержденной инвестиционной стратегии на официальном сайте администрации Красновишерского муниципального района: http://krasnovishersk.permarea.ru | Доступность инвестиционной стратегии в сети Интернет | 21.12.2015 | 31.12.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 3.7. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Экспертная группа |
| 4. | Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 4.1. | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры района (далее - План) | Проект Плана | 01.09.2015 | 30.09.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Сученинов А.Д., начальник управления строительства, энергетики и ЖКХ , (834243) 3-03-47 |
| 4.2. | Рассмотрение проекта Плана Советом по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | Заключение от Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | 30.09.2015 | 15.11.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 4.3. | Утверждение Плана | Постановление администрации района об утверждении Плана | 16.11.2015 | 30.11.2015 | Е.В.Верещагин, Глава муниципального района – глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 4.4. | Размещение Плана на официальном сайте администрации Красновишерского муниципального района: http://krasnovishersk.permarea.ru | Доступность Плана в сети Интернет | 01.12.2015 | 04.012.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 4.7. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 04.012.2015 | 05.012.2015 | Экспертная группа |
| 5. | Наличие не менее 1 инвестиционной площадки для размещения производственных или иных объектов инвесторов | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 5.1. | Формирование и обновление перечня инвестиционных площадок на территории Красновишерского муниципального района (далее – Перечень) | Сформированный Перечень | 30.08.2015 | 30.09.2014 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 5.2. | Размещение информации по инвестиционным площадкам на официальном сайте администрации района и в ИАС системе. | Обеспечен свободный доступ к информации по инвестиционным площадкам в сети Интернет. | 31.09.2015 | 02.10.2014 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 5.3. | Размещение Перечня инвестиционных площадок на официальном сайте администрации Красновишерского муниципального района: http://krasnovishersk.permarea.ru | Доступность Плана в сети Интернет | 30.09.2015 | 02.10.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, А.Г.Углицких, консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 5.4. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 02.10.2015 | 03.10.2015 | Экспертная группа |
| 6. | Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 6.1. | Разработка проекта постановления администрации района о внедрении оценки регулирующего воздействия в Красновишерском муниципальном районе | Проект Постановления администрации района «О внедрении оценки регулирующего воздействия» | 01.10.2015 | 30.10.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 6.2. | Анализ и рассмотрение Советом по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе проекта постановления оценки регулирующего воздействия | Заключение Совета по улучшению инвестиционного климата | 30.10.2015 | 10.11.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 6.3. | Утверждение постановления администрации района о внедрении оценки регулирующего воздействия в Красновишерском муниципальном районе | Постановление администрации района «О внедрении оценки регулирующего воздействия» | 11.11.2015 | 25.11.2015 | Е.В.Верещагин, Глава муниципального района – глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 6.3. | Размещение постановления администрации района «О внедрении оценки регулирующего воздействия» на официальном сайте администрации Красновишерского муниципального района: http://krasnovishersk.permarea.ru | Доступность в сети Интернет | 26.11.2015 | 30.11.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 6.4. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.11.2015 | 30.11.2015 | Экспертная группа |
| 7. | Создание на официальном сайте Администрации специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района, (834243) 3-03-25 |
| 7.1. | Создание на официальном сайте администрации специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности в Красновишерском районе на официальном сайте района | 01.10.2015 | 30.10.2015 | Е.В.Захарова, руководитель аппарата, (834243) 3-03-26 |
| 7.2. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.10.2015 | 02.11.2015 | Экспертная группа |
| 8. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования «Красновишерский муниципальный район» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района, (834243) 3-03-25 |
| 8.1. | Создание канала прямой связи инвесторов и руководства района | Официальный сайт администрации района, электронная почта | 01.10.2015 | 30.10.2015 | Е.В.Захарова, (834243) 3-03-26, В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 8.2. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.10.2015 | 02.11.2015 | Экспертная группа |
| 9. | Ежегодное послание главы муниципального района-главы администрации Красновишерского муниципального района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Красновишерского муниципального района» | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 9.1. | Разработка раздела в ежегодном отчете главы Красновишерского муниципального района "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Красновишерского муниципального района" | Раздел "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Красновишерского муниципального района" | 01.12.2015 | 25.12.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 9.2. | Публикация в СМИ раздела ежегодного отчета главы Красновишерского муниципального района "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Красновишерского муниципального района" | Доведение информации об инвестиционном климате и инвестиционной политике в Красновишерском муниципальном районе до целевой аудитории | 25.12.2015 | 30.12.2012 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 9.3. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.12.2012 | 30.12.2012 | Экспертная группа |
| 10. | Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 10.1. | Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Красновишерском муниципальном районе | Проект постановления администрации района «Об утверждении единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"» | 01.11.2015 | 25.12.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 10.2. | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Красновишерском муниципальном районе | Постановление администрации района «Об утверждении единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"» | 25.12.2015 | 30.12.2015 | Е.В.Верещагин, Глава муниципального района – глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 10.3 | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.12.2012 | 30.12.2012 | Экспертная группа |
| 11. | Участие в реализации разработанных на территории Пермского края механизмах профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии муниципального образования «Красновишерский муниципальный район» и потребностям инвесторов | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 11.1. | Разработка и утверждение регламента Разработки Прогноза потребностей рынка труда Красновишерского муниципального района в специалистах различных направлений (далее – Прогноз) | Постановление администрации района об утверждении Прогноза | 15.08.2015 | 31.09.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 11.2 | Разработка Прогноза | Разработанный Прогноз на семилетний период | 01.10.2015 | 30.10.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 11.3 | Размещение Прогноза на официальном сайте администрации района http://krasnovishersk.permarea.ru | Доступность в сети Интернет | 01.10.2015 | 02.10.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 11.4 | Выстраивание взаимодействия на краевом уровне на предмет удовлетворения потребностей бизнеса в кадрах согласно Прогнозу | Создана система обучения и переподготовки специалистов в соответствии с потребностями бизнеса | 05.10.2015 | 30.11.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 11.5. | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.11.2012 | 30.11.2012 | Экспертная группа |
| 12. | Участие профильных подразделений Администрации в системе обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Е.Г.Самсонова, первый заместитель главы администрации муниципального района (834243) 3-03-25 |
| 12.1. | Заключение соглашения об участии сотрудников администрации района в системе обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее – Соглашение) | Заключенное Соглашение | 01.09.2015 | 30.09.2015 | В.В.Меметова, начальник отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22, Углицких А.Г., консультант отдела экономического развития территории, (834243) 3-03-22 |
| 12.2 | Утверждение Экспертной группой по внедрению Стандарта | Протокол | 30.09.2012 | 30.09.2012 | Экспертная группа |