## Форма 1 перечень МКД
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красновишерского муниципального района Пермского края, на 2018 - 2020 годы Перечень многоквартирных домов | [15 empty] | Приложение к постановлению администрации Красновишерского муниципального района от 16.04.2018 №175
Форма № 1
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального оператора
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= 12/9 | 18 | 19 | 20
Всего по МО |  | X | X | X | X | X | 55755.4 | 49297 | 47083 | 2164 | 208099346.862 | 0 | 0 | 0 | 208099346.862 | X | X | X | X
Итого на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 8598.9 | 7563.1 | 6918.7 | 341 | 225758.535 |  |  |  | 225758.535 | X | X | X | X
1 | г. Красновишерск, ул.Берзина,3 | 1963 | 2005 | кам | 3 | 2 | 984.6 | 911.9 | 911.9 | 39 | 27220.215 |  |  |  | 27220.215 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
2 | г. Красновишерск, ул.Берзина,5 | 1963 | 2007 | кам | 3 | 2 | 1027.3 | 955.7 | 925 | 46 | 28527.645 |  |  |  | 28527.645 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
3 | г. Красновишерск, ул.Берзина,7 | 1967 | 2007 | кам | 2 | 3 | 958.3 | 869.4 | 830.2 | 32 | 25951.59 |  |  |  | 25951.59 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
4 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,29 | 1954 | 2010 | кам | 2 | 2 | 726.9 | 634.4 | 534.1 | 27 | 18936.84 |  |  |  | 18936.84 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
5 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,31 | 1956 | 2010 | кам | 2 | 2 | 742.5 | 678.3 | 619.1 | 30 | 20247.255 |  |  |  | 20247.255 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
6 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,,33 | 1947 | 2011 | брус | 2 | 2 | 541 | 469.2 | 386.9 | 30 | 14005.62 |  |  |  | 14005.62 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
7 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,52 | 1959 | 2010 | брус | 2 | 1 | 357.8 | 335.2 | 221.3 | 14 | 10005.72 |  |  |  | 10005.72 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
8 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,58 | 1962 |  | кам | 2 | 2 | 845.3 | 535.4 | 487 | 44 | 15981.69 |  |  |  | 15981.69 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
9 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,70 | 1951 | 2010 | брус | 2 | 2 | 534.5 | 486.6 | 432.1 | 9 | 14525.01 |  |  |  | 14525.01 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
10 | г. Красновишерск, ул.Дзержинского,26 | 1930 | 2011 | брус | 2 | 3 | 553.7 | 475.8 | 441.3 | 26 | 14202.63 |  |  |  | 14202.63 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
11 | г. Красновишерск, ул.К.Маркса,13 | 1956 |  | брус | 2 | 2 | 541.4 | 489.8 | 489.8 | 13 | 14620.53 |  |  |  | 14620.53 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
12 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,13 | 1960 |  | брус | 2 | 1 | 362.8 | 334 | 295.2 | 10 | 9969.9 |  |  |  | 9969.9 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
13 | г. Красновишерск, ул.Толстого,42 | 1957 | 2012 | брус | 2 | 1 | 422.8 | 387.4 | 344.8 | 21 | 11563.89 |  |  |  | 11563.89 | 29.85 | 29.85 | 2018-12-31 | РО
Итого на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 11914.7 | 10299.5 | 9427.9 | 465 | 76577279.688 |  |  |  | 76577279.688 | X | X | X | X
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина,1 | 1963 | 2007 | кам | 2 | 2 | 652.4 | 601.5 | 601.5 | 30 | 2536357.08 |  |  |  | 2536357.08 | 4216.72 | 4216.72 | 2019-12-31 | РО
2 | г. Красновишерск, ул.Берзина,5 | 1963 | 2007 | кам | 3 | 2 | 1027.3 | 955.7 | 925 | 46 | 12984618.05 |  |  |  | 12984618.05 | 16383.71 | 16383.71 | 2019-12-31 | РО
3 | г. Красновишерск, ул.Берзина,6 | 1963 | 2010 | кам | 3 |  | 1639 | 1518 | 1374.5 | 66 | 6400980.96 |  |  |  | 6400980.96 | 4216.72 | 4216.72 | 2019-12-31 | РО
4 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,29 | 1954 | 2010 | кам | 2 | 2 | 726.9 | 634.4 | 534.1 | 27 | 8036109.744 |  |  |  | 8036109.744 | 16383.71 | 16383.71 | 2019-12-31 | РО
5 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,33 | 1947 | 2011 | брус | 2 | 2 | 541 | 469.2 | 386.9 | 30 | 5943478.392 |  |  |  | 5943478.392 | 16383.71 | 16383.71 | 2019-12-31 | РО
6 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,52 | 1959 | 2013 | брус | 2 | 1 | 357.8 | 335.2 | 221.3 | 14 | 1043209.44 |  |  |  | 1043209.44 | 3112.2 | 3112.2 | 2019-12-31 | РО
7 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,58 | 1962 |  | кам | 2 | 2 | 845.3 | 535.4 | 487 | 44 | 6782051.004 |  |  |  | 6782051.004 | 16383.71 | 16383.71 | 2019-12-31 | РО
8 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,70 | 1951 | 2005 | брус | 2 | 2 | 534.5 | 486.6 | 432.1 | 9 | 6163888.716 |  |  |  | 6163888.716 | 16383.71 | 16383.71 | 2019-12-31 | РО
9 | г. Красновишерск, ул.Заводская,1 | 1970 |  | дер | 2 | 1 | 348.8 | 322 | 161.5 | 16 | 1447464.06 |  |  |  | 1447464.06 | 4495.23 | 4495.23 | 2019-12-31 | РО
10 | г. Красновишерск, ул.Заводская,16 | 1961 | 2010 | кам | 2 | 2 | 637.8 | 589.8 | 491.1 | 23 | 8013317.7 |  |  |  | 8013317.7 | 16383.71 | 16383.71 | 2019-12-31 | РО
11 | г. Красновишерск, ул.К.Маркса,13 | 1956 |  | брус | 2 | 2 | 541.4 | 489.8 | 489.8 | 13 | 2777783.148 |  |  |  | 2777783.148 | 5671.26 | 5671.26 | 2019-12-31 | РО
12 | г. Красновишерск, ул.К.Маркса,30а | 1969 |  | кам | 2 | 1 | 375.8 | 345.9 | 345.9 | 13 | 1554900.057 |  |  |  | 1554900.057 | 4495.23 | 4495.23 | 2019-12-31 | РО
13 | г. Красновишерск, ул.Куйбышева,3 | 1967 | 2012 | кам | 2 | 2 | 790.3 | 722.8 | 722.8 | 37 | 3249152.244 |  |  |  | 3249152.244 | 4495.23 | 4495.23 | 2019-12-31 | РО
14 | г. Красновишерск, ул.Куйбышева,6а | 1970 | 2006 | кам | 2 | 3 | 989.4 | 904.9 | 904.9 | 36 | 4067733.627 |  |  |  | 4067733.627 | 4495.23 | 4495.23 | 2019-12-31 | РО
15 | г. Красновишерск, ул.Победы,8 | 1972 | 2007 | кам | 3 | 2 | 1189.9 | 727.3 | 727.3 | 37 | 3066820.456 |  |  |  | 3066820.456 | 4216.72 | 4216.72 | 2019-12-31 | СС
16 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,6 | 1970 |  | брус | 2 | 1 | 354.3 | 327 | 327 | 14 | 1469940.21 |  |  |  | 1469940.21 | 4495.23 | 4495.23 | 2019-12-31 | РО
17 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,13 | 1960 |  | брус | 2 | 1 | 362.8 | 334 | 295.2 | 10 | 1039474.8 |  |  |  | 1039474.8 | 3112.2 | 3112.2 | 2019-12-31 | РО
Итого на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 35241.8 | 31434.4 | 30736.4 | 1358 | 131296308.639 |  |  |  | 131296308.639 | X | X | X | X
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина,1 | 1963 | 2007 | кам | 2 | 2 | 652.4 | 601.5 | 601.5 | 30 | 8172279.75 |  |  |  | 8172279.75 | 16383.71 | 16383.71 | 2020-12-31 | РО
2 | г. Красновишерск, ул.Берзина,3 | 1963 | 2005 | кам | 3 | 2 | 984.6 | 911.9 | 911.9 | 39 | 12389529.35 |  |  |  | 12389529.35 | 16383.71 | 16383.71 | 2020-12-31 | РО
3 | г. Красновишерск, ул.Гагарина,31 | 1956 | 2010 | кам | 2 | 2 | 742.5 | 678.3 | 619.1 | 30 | 8592202.458 |  |  |  | 8592202.458 | 16383.71 | 16383.71 | 2020-12-31 | РО
4 | г. Красновишерск, ул.К.Маркса,13 | 1956 |  | брус | 2 | 2 | 541.4 | 489.8 | 489.8 | 13 | 6204423.948 |  |  |  | 6204423.948 | 16383.71 | 16383.71 | 2020-12-31 | РО
5 | г. Красновишерск, ул.К.Маркса,22 | 1963 |  | брус | 2 | 1 | 356.1 | 330.8 | 330.8 | 11 | 8101758.428 |  |  |  | 8101758.428 | 30155.48 | 30155.48 | 2020-12-31 | РО
6 | г. Красновишерск, ул.К.Маркса,30 | 1963 | 2012 | брус | 2 | 1 | 384.2 | 339.2 | 304.9 | 19 | 5352392.832 |  |  |  | 5352392.832 | 19495.91 | 19495.91 | 2020-12-31 | РО
7 | г. Красновишерск, ул.Куйбышева,12 | 1971 |  | кам | 2 | 3 | 984.9 | 884.5 | 884.5 | 43 | 3976030.935 |  |  |  | 3976030.935 | 4495.23 | 4495.23 | 2020-12-31 | РО
8 | г. Красновишерск, ул.Лоскутова,1 | 1977 | 2013 | кам | 5 | 4 | 3425.9 | 3161.3 | 3011.4 | 137 | 4237153.616 |  |  |  | 4237153.616 | 1340.32 | 1340.32 | 2020-12-31 | СС
9 | г. Красновишерск, ул.Лоскутова,5 | 1985 |  | кам | 5 | 9 | 7702.5 | 6283 | 6193.5 | 265 | 6195477.81 |  |  |  | 6195477.81 | 986.07 | 986.07 | 2020-12-31 | СС
10 | г. Красновишерск, ул.Победы,6 | 1973 | 2013 | кам | 3 | 2 | 1196.1 | 1102.3 | 1102.3 | 46 | 4648090.456 |  |  |  | 4648090.456 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | СС
11 | г. Красновишерск, ул.Советская,4 | 1983 |  | кам | 3 | 4 | 1989.6 | 1817.3 | 1817.3 | 76 | 7663045.256 |  |  |  | 7663045.256 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | СС
12 | г. Красновишерск, ул.Советская,5 | 1987 |  | кам | 3 | 3 | 1960.6 | 1819.3 | 1819.3 | 70 | 7671478.696 |  |  |  | 7671478.696 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | СС
13 | г. Красновишерск, ул.Советская,12 | 1979 | 2011 | кам | 3 | 3 | 1979.2 | 1835.2 | 1835.2 | 61 | 7738524.544 |  |  |  | 7738524.544 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | СС
14 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,2а | 1971 |  | брус | 2 | 1 | 346.6 | 329.8 | 292.3 | 22 | 1482526.854 |  |  |  | 1482526.854 | 4495.23 | 4495.23 | 2020-12-31 | РО
15 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,4 | 1971 |  | брус | 2 | 1 | 357.7 | 332.1 | 332.1 | 20 | 1492865.883 |  |  |  | 1492865.883 | 4495.23 | 4495.23 | 2020-12-31 | РО
16 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,10 | 1971 |  | брус | 2 | 1 | 362.4 | 335.8 | 296 | 21 | 1509498.234 |  |  |  | 1509498.234 | 4495.23 | 4495.23 | 2020-12-31 | РО
17 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,13 | 1960 |  | брус | 2 | 1 | 362.8 | 334 | 295.2 | 10 | 1894200.84 |  |  |  | 1894200.84 | 5671.26 | 5671.26 | 2020-12-31 | РО
18 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,15/1 | 1976 |  | кам | 3 | 2 | 1200.2 | 1104.5 | 1104.5 | 38 | 4657367.24 |  |  |  | 4657367.24 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | СС
19 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,15/2 | 1976 | 2005 | кам | 3 | 2 | 1194.9 | 1098.4 | 1098.4 | 44 | 4631645.248 |  |  |  | 4631645.248 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | СС
20 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,22 | 1983 |  | кам | 5 | 4 | 2935 | 2598.6 | 2523.8 | 116 | 2562401.502 |  |  |  | 2562401.502 | 986.07 | 986.07 | 2020-12-31 | РО
21 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,26 | 1977 | 2008 | кам | 3 | 2 | 1176.6 | 1039.9 | 1039.9 | 47 | 4384967.128 |  |  |  | 4384967.128 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | СС
22 | г. Красновишерск, ул.Спортивная,28 | 1973 |  | кам | 3 | 2 | 1165 | 1026 | 1026 | 52 | 4326354.72 |  |  |  | 4326354.72 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | СС
23 | г. Красновишерск, ул.Строителей,7 | 1972 |  | брус | 2 | 1 | 359.8 | 333.4 | 333.4 | 17 | 1498709.682 |  |  |  | 1498709.682 | 4495.23 | 4495.23 | 2020-12-31 | РО
24 | г. Красновишерск, ул.Строителей,11 | 1972 |  | брус | 2 | 1 | 360.5 | 333.8 | 333.8 | 12 | 1500507.774 |  |  |  | 1500507.774 | 4495.23 | 4495.23 | 2020-12-31 | РО
25 | г. Красновишерск, ул.Строителей,15 | 1972 |  | брус | 2 | 1 | 361.2 | 334.5 | 294.9 | 16 | 1503654.435 |  |  |  | 1503654.435 | 4495.23 | 4495.23 | 2020-12-31 | РО
26 | г. Красновишерск, ул.Толстого,42 | 1957 |  | брус | 2 | 1 | 422.8 | 387.4 | 344.8 | 21 | 2197046.124 |  |  |  | 2197046.124 | 5671.26 | 5671.26 | 2020-12-31 | РО
27 | г. Красновишерск, ул.Школьная,1 | 1972 | 2011 | кам | 3 | 4 | 1736.3 | 1591.8 | 1499.8 | 82 | 6712174.896 |  |  |  | 6712174.896 | 4216.72 | 4216.72 | 2020-12-31 | РО

## Форма 2 Виды ремонтов
РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам ремонта
Форма 2
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [16 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | КО | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование
|  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего по МО: |  | 208099346.867 | 7170074.6 | 40071657.86 | 0 | 21017167.054 |  |  | 11045848.547 |  |  | 0 | 26240006.079 | 0 | 1119890.525 | 0 | 77707840.059 | 0 | 4167858.24 |  |  | 6869030.112
Итого на 2018 год |  | 225758.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225758.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 3 | 27220.215 | [6 empty] | 27220.215
2 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 5 | 28527.645 | [6 empty] | 28527.645
3 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 7 | 25951.59 | [6 empty] | 25951.59
4 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 29 | 18936.84 | [6 empty] | 18936.84
5 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 31 | 20247.255 | [6 empty] | 20247.255
6 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 33 | 14005.62 | [6 empty] | 14005.62
7 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 52 | 10005.72 | [6 empty] | 10005.72
8 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 58 | 15981.69 | [6 empty] | 15981.69
9 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 70 | 14525.01 | [6 empty] | 14525.01
10 | г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 26 | 14202.63 | [6 empty] | 14202.63
11 | г. Красновишерск, ул. К. Маркса, д. 13 | 14620.53 | [6 empty] | 14620.53
12 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 13 | 9969.9 | [6 empty] | 9969.9
13 | г. Красновишерск, ул. Толстого, д. 42 | 11563.89 | [6 empty] | 11563.89
| Итого по району | 225758.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225758.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2019 год |  | 76577279.688 | 3748193.1 | 20947663.71 | 1420685.42 | 10986831.369 | 0 | 10820090.007 | 0 |  |  |  | 11789190.198 |  |  |  | 12004158.496 |  | 2082684.24 |  |  | 2777783.148
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 1 | 2536357.08 | [14 empty] | 2536357.08
2 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 5 | 12984618.05 | 975769.7 | 5453319.77 | 878517.668 | 2860209.403 | 0 | 2816801.509
3 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 6 | 6400980.96 | [14 empty] | 6400980.96
4 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 29 | 8036109.744 | 647722.4 | 3619949.84 | 0 | 1898625.976 | 0 | 1869811.528
5 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 33 | 5943478.392 | 479053.2 | 2677302.12 | 0 | 1404217.068 | 0 | 1382906.004
6 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 52 | 1043209.44 | [16 empty] | 1043209.44
7 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 58 | 6782051.004 | 546643.4 | 3055045.94 | 0 | 1602339.766 | 0 | 1578021.898
8 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 70 | 6163888.716 | 496818.6 | 2776588.26 | 0 | 1456291.614 | 0 | 1434190.242
9 | г. Красновишерск, ул. Заводская, д. 1 | 1447464.06 | [10 empty] | 1447464.06
10 | г. Красновишерск, ул. Заводская, д. 16 | 8013317.7 | 602185.8 | 3365457.78 | 542167.752 | 1765147.542 | 0 | 1738358.826
11 | г. Красновишерск, ул. К. Маркса, д. 13 | 2777783.148 | [19 empty] | 2777783.148
12 | г. Красновишерск, ул. К. Маркса, д. 30а | 1554900.057 | [10 empty] | 1554900.057
13 | г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 3 | 3249152.244 | [10 empty] | 3249152.244
14 | г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 6а | 4067733.627 | [10 empty] | 4067733.627
15 | г. Красновишерск, ул. Победы, д. 8 | 3066820.456 | [14 empty] | 3066820.456
16 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 6 | 1469940.21 | [10 empty] | 1469940.21
17 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 13 | 1039474.8 | [16 empty] | 1039474.8
| Итого по району | 76577279.688 | 3748193.1 | 20947663.71 | 1420685.42 | 10986831.369 | 0 | 10820090.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11789190.198 | 0 | 0 | 0 | 12004158.496 | 0 | 2082684.24 | 0 | 0 | 2777783.148 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2020 год |  | 131296308.639 | 3421881.5 | 19123994.15 | 1391177.816 | 10030335.685 | 0 | 9878110.555 | 0 |  |  | 0 | 14450815.881 | 0 | 1119890.525 | 0 | 65703681.563 | 0 | 2085174 |  |  | 4091246.964
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 1 | 8172279.75 | 614131.5 | 3432219.15 | 552922.86 | 1800163.185 | 0 | 1772843.055
2 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 3 | 12389529.35 | 931049.9 | 5203392.59 | 838254.956 | 2729125.201 | 0 | 2687706.703
3 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 31 | 8592202.458 | 692544.3 | 3870447.63 | 0 | 2030009.457 | 0 | 1999201.071
4 | г. Красновишерск, ул. К. Маркса, д. 13 | 6204423.948 | 500085.8 | 2794847.78 | 0 | 1465868.542 | 0 | 1443621.826
5 | г. Красновишерск, ул. К. Маркса, д. 22 | 8101758.428 | 337746.8 | 1887577.88 | 0 | 990014.932 | 0 | 974989.996 |  |  |  |  | 1487022.084 |  | 0 |  | 1394890.976 |  | 1029515.76
6 | г. Красновишерск, ул. К. Маркса, д. 30 | 5352392.832 | 346323.2 | 1935509.12 | 0 | 1015154.368 | 0 | 999747.904 | [10 empty] | 1055658.24
7 | г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 12 | 3976030.935 | [10 empty] | 3976030.935
8 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 1 | 4237153.616 | [12 empty] | 1119890.525 |  | 3117263.091
9 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 5 | 6195477.81 | [14 empty] | 6195477.81
10 | г. Красновишерск, ул. Победы, д. 6 | 4648090.456 | [14 empty] | 4648090.456
11 | г. Красновишерск, ул. Советская, д. 4 | 7663045.256 | [14 empty] | 7663045.256
12 | г. Красновишерск, ул. Советская, д. 5 | 7671478.696 | [14 empty] | 7671478.696
13 | г. Красновишерск, ул. Советская, д. 12 | 7738524.544 | [14 empty] | 7738524.544
14 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 2а | 1482526.854 | [10 empty] | 1482526.854
15 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 4 | 1492865.883 | [10 empty] | 1492865.883
16 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 10 | 1509498.234 | [10 empty] | 1509498.234
17 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 13 | 1894200.84 | [19 empty] | 1894200.84
18 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 15 корп. 1 | 4657367.24 | [14 empty] | 4657367.24
19 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 15 корп. 2 | 4631645.248 | [14 empty] | 4631645.248
20 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 22 | 2562401.502 | [14 empty] | 2562401.502
21 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 26 | 4384967.128 | [14 empty] | 4384967.128
22 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 28 | 4326354.72 | [14 empty] | 4326354.72
23 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 7 | 1498709.682 | [10 empty] | 1498709.682
24 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 11 | 1500507.774 | [10 empty] | 1500507.774
25 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 15 | 1503654.435 | [10 empty] | 1503654.435
26 | г. Красновишерск, ул. Толстого, д. 42 | 2197046.124 | [19 empty] | 2197046.124
27 | г. Красновишерск, ул. Школьная, д. 1 | 6712174.896 | [14 empty] | 6712174.896
| Итого по району | 131296308.639 | 3421881.5 | 19123994.15 | 1391177.816 | 10030335.685 | 0 | 9878110.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14450815.881 | 0 | 1119890.525 | 0 | 65703681.563 | 0 | 2085174 | 0 | 0 | 4091246.964 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 3 Показатели
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | [11 empty] | Форма 3
Наименование муниципального района/ городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего:
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по МО | кв. м: 55755.4; чел.: 2164; ед.: 57; ед.: 57; руб.: 208099346.87; руб.: 208099346.87
Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | кв. м: 8598.9; чел.: 341; ед.: 13; ед.: 13; руб.: 225758.54; руб.: 225758.54
Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | кв. м: 11914.7; чел.: 465; ед.: 17; ед.: 17; руб.: 76577279.69; руб.: 76577279.69
Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. | кв. м: 35241.8; чел.: 1358; ед.: 27; ед.: 27; руб.: 131296308.64; руб.: 131296308.64