СОГЛАСОВАН

Координационным советом

по реализации демографической политики в Красновишерском муниципальном районе

**Отчёт**

**по реализации в Красновишерском муниципальном районе в 2016 году**

**Плана реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года**

| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Единица измерения** | **2016 г. план** | **2016 г. факт** | **Нормативно-правовые акты федерального уровня, регла-ментирующие работу по реализации пунктов Плана (при наличии)** | **Нормативно-правовые акты регионального уровня, регла-ментирующие работу по реализации пунктов Плана (при наличии)** | **Проведенные мероприятия и полученный результат** | **Существующие проблемы при реализации мероприятия** | **Ответст-венный исполни-тель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости** | | | | | | | | | |
| **1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение меди-цинских профилак-тических осмотров несовершеннолет-них с целью ран-него выявления отклонений в репродуктивной системе с последу-ющим выполне-нием программ лечения | Число осмотрен­ных под­ростков в возрасте 15-17 лет, человек | 540 | 537 | Приказ Мини-стерства здраво-охранения РФ от 21.12.2012 № 1346 «О порядке прове-дения несовер-шеннолетним медицинских осмотров» | Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 19.04.2016 № СЭД-34-01-06-240 «О проведении медицинскими организациями Пермского края профилактических медицинских осмотров обуча-ющихся в образо-вательных орга-низация» | Медицинские осмотры проведены, по результатам составлены индивидуальные планы наблюдения | Нет уролога | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| Доля про­леченных подростков от числа нуждаю­щихся, % | 80 | 100 | Приказ Мини-стерства здраво-охранения РФ от 21.12.2012 № 1346 «О порядке прове-дения несовер-шеннолетним медицинских осмотров» |  | Санация, выздоровление |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.1.2 | Проведение инфор-мационно-просве-тительских меро-приятий по сохра-нению репродук-тивного здоровья в общеобразователь-ных учреждениях, образовательных организациях среднего професси-онального образования | Число участников мероприя­тий, человек | 200 | 320 |  |  | Проведены лекции в МАОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 1, МБОУ «Парша-ковская школа» | Отсутствие наглядного материала | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»  Руководи-тели образова-тельныхучреждений |
| **1.2 Профилактика и снижение числа абортов** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Организация доабортного консультирования специалистами-психологами, акушерами-гинекологами | Доля жен­щин, при­нявших решение о сохранении ребенка, от числа об­ратившихся на аборт, % | 6 | 4 |  |  | 3 женщины из числа обратившихся на аборт приняли решение о сохранении ребенка |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.2.2 | Создание и работа межведомственной рабочей группы по сопровождению женщин, приняв-ших решение вына-шивать беремен-ность | Количество действую­щих межведом­ственных рабочих групп, ед. | 1 | 1 |  |  | Создана межведомственная рабочая группа, обращений не было |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»  Админи-страция района |
| 1.2.3 | Проведение меро-приятий по гиги-еническому вос-питанию и обуче-нию беременных, проведение «Шко-лы материнства» | Доля бере-менных, охваченныхпрофилак-тическимимероприя-тиями, % | 100 | 100 |  |  | Каждая беременная женщина, состоящая на учете по беремен-ности прошла «Школу материн-ства» |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.2.4 | Организация бес-платных занятий для беременных женщин, состо-ящих в «группе риска», (психолог, педагог, бассейн, лечебная физ-культура) по сохра-нению репродук-тивного здоровья и рождения здоровых детей | Число беременных женщин, посетивших занятия,  человек | 16 | 10 |  |  | Бесплатные занятия по сохранению репродуктивного здоровья и рождения здоровых детей посетили 10 беременных женщин, состоящих в «группе риска» |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»  Отдел по Красно-вишер-скому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края  Админи-страция района |
| 1.2.5 | Обеспечение под-воза беременных женщин, состо-ящих в «группе риска», (из кате-гории малообес-печенных семей) в г. Соликамск для пренатальной диаг-ностики и УЗИ-скрининга экспертного класса | Число беремен-ных жен-щин, для которых организо-ван подвоз, человек | 5 | 0 |  |  |  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»  Отдел по Красно-вишер-скому  муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 1.2.6 | Проведение инфор-мационной кам-пании о мерах поддержки в Перм-ском крае семей с детьми среди посе-тителей женских консультаций | Доля про­информи­рованных женщин фертиль­ного воз­раста от числа об­ратившихся в женскую консуль-тацию, % | 40 | 40 |  |  | Женщинам фертиль­ного возраста, об­ратившимся в жен-скую консультацию, разъяснены меры поддержки семей с детьми, установлен-ные в Пермском крае |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»  Админи-страция района |
| **1.5 Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей** | | | | | | | | | |
| 1.5.4 | Удовлетворение потребности семей в услугах дошколь-ного образования | % от по­требности | 100 | 92,7 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Распоряжение Правительства Пермского края от 14.08.2014 № 204-рп «О Плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» | На 01 января 2017 года дошкольное образование в 16 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, получают 1257 детей в возрасте от 1 года до 7 лет из 1345 нуждающихся | Отсутствие образовательных учреждений, реалиующих образователь-ные программы дошкольного образования в 10 сельских населенных пунктах, прекращение деятельности МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» в связи со сносом зданий | Департа-мент муници-пальных учрежде-ний (далее – ДМУ) |
| 1.5.5 | Участие в реали-зации краевого проекта «Выездной воспитатель» | Число детей, получающих образова-тельную услугу в группах крат-ковременного пребывания, человек | 12 | 7 |  | Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14.04.2014 № СЭД-26-01-04-266 «О реализации краевого проекта «Выездной воспитатель» |  | Прекращение деятельности МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» в связи со сносом зданий | ДМУ |
| 1.5.6 | Освобождение семей, состоящих на учете СОП, от родительской платы за присмотр и уход за детьми дошколь-ного возраста | Число семей, освобожден-ных от родительской платы, ед. | 60 | 48 |  |  | В 2016 году 57 детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в СОП, бесплатно посещали образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Нежелание родителей посещать дошкольные образовательные учреждения | ДМУ |
| **1.6 Содействие улучшению жилищных условий** | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Обеспечение жиль-ем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государ-ственной про-граммы «Семья и дети Пермского края», утвержден-ной постановле-нием Правитель-ства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1322-п (далее – подпро-грамма 1 «Государ-ственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края») | Количество молодых семей, улучшив­ших жи­лищные условия | 1 | 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-ной целевой про-граммы «Жили-ще» на 2015 - 2020 годы, утвержден-ной постановле-нием Правитель-ства РФ  от 17.12.2010  № 1050 | Постановления Правительства Пермского края от 03.10.2013  № 1322-п «Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края», от 01.04.2014  № 215-п «О реализации меро-приятий подпрограммы 1 «Государственная социальная под-держка семей и детей» государ-ственной про-граммы «Семья и дети Пермского края», утверж-денной постанов-лением Прави-тельства Перм-ского края от 03 октября 2013 г.  № 1322-п» | Обеспечена жильем молодая семья, проживающая в г. Красновишерске |  | Админи-страция района |
| 1.6.2 | Предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного участ-ка, обеспеченного инженерной инфраструктурой, для индивидуаль-ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Доля семей, обеспечен-ных земель-ными участками, % | 56,3 | 67,6 | Приказ Минреги-она России от 09.09.2013 № 372 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Рос-сийской Федера-ции по порядку и случаям бесплат-ного предостав-ления земельных участков граж-данам, имеющим трех и более детей» | Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участ-ков многодетным семьям в Перм-ском крае (ред. от 05.09.2016) | 94 многодетные семьи обеспечены земельными участками из 131 семьи, поставленной на учет | Отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструкту-рой | Админи-страция района |
| 1.6.3 | Обеспечение жиль-ем молодых семей, имеющих 3-х и более детей, в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государ-ственной про-граммы «Семья и дети Пермского края» | Количество молодых семей, улучшив-ших жи-лищные условия | 1 | 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-ной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010  № 1050 | Постановления Правительства Пермского края от 03.10.2013  № 1322-п «Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края», от 01.04.2014  № 215-п «О реа-лизации меро-приятий под-программы 1 «Государственная социальная под-держка семей и детей» государ-ственной програм-мы «Семья и дети Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013  № 1322-п» | 1 молодая семья в  г. Красновишерске обеспечена жильем |  | Админи-страция района |
| **Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление комплекса мер, направленных на реализацию в Красновишерском муниципальном районе Концепции семейной политики в Пермском крае на период до 2025 года, утвержден-ной постановле-нием Прави-тельства Пермского края от 20 февраля 2016 г. № 68-п | Количество мероприя­тий, ед. | 25 | 25 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2015 № 607-р «Об утвержде-нии плана меро-приятий на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной поли-тики в Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2015 № 607-р) | Постановление Правительства Пермского края от 20.02.2016 № 68-п «Об утверждении Концепции семейной поли-тики в Пермском крае на период до 2025 г. и Плана мероприятий на период до 2018 г. по реализации в Пермском крае 1 этапа Концепции государственной семейной поли-тики в Российской Федерации на период до 2025 года» (далее - Постановление Правительства Пермского края от 20.02.2016  № 68-п) |  |  | Администрация района  ДМУ  ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»  Отдел по Красновишерскомумуници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.2 | Проведение торже-ственной церемо-нии Имянаречения | Количество мероприя­тий, ед. | 4 | 4 | Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2015  № 607-р | Постановление Правительства Пермского края от 20.02.2016 № 68-п Методические рекомендации Комитета ЗАГС ПК | Проведены торжественные регистрации рождения «Здравствуй, новый человек!».  Повышение статуса родительства, укрепление института семьи |  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.3 | Проведение тор-жественных реги-страций заключе-ния брака по особому сценарию в День семьи, любви и верности, День Святого Валентина | Количество мероприя­тий, ед. | 4 | 4 | Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» | Постановление Правительства Пермского края от 20.02.2016 № 68-п  Методические рекомендации Комитета ЗАГС ПК | Проведены торжест-венные регистрации заключения брака «Пусть жизнь ваша будет освещена любовью Петра и Февроньи», «Все начинается с любви..»  Создание и укрепление института семьи. |  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.4 | Проведение «золо-тых», «серебряных» и других свадебных юбилеев | Количество мероприя­тий, ед. | 10 | 8 |  | Постановление Правительства Пермского края от 20.02.2016 № 68-п  Методические рекомендации Комитета ЗАГС ПК | Проведены юбилейные свадьбы «Моей судьбы бриллиантовая нить…», «Своей любви перебирая даты..», «Любовь через годы..»  Формирование в обществе позитив-ного образа семьи, семейных ценностей и традиций.  Привлечение к участию семейных пар в мероприятиях. |  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.5 | Организация и проведение тор-жественной цере-монии награжде-ния семейных пар медалью «За любовь и верность» | Количество пар, ед. | 2 | 2 |  |  | 2 семейным парам на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Красновишер-ского муниципаль-ного района, были вручены медали «За любовь и верность» |  | Админи-страция района |
| 2.6 | Вручение памят-ного знака «Совет да любовь» супру-жеским парам-юбилярам | Количество пар, ед. | 4 |  |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 2.7 | Организация и про-ведение ежегодных семейных массовых праздников:  7 января – день семейного отдыха «На Рождество – всей семьей»;  1 июня – День защиты детей;  8 июля – День любви, семьи и верности;  октябрь – День отца;  ноябрь – День матери | Доля участников мероприя­тий моложе 30 лет, % | 5 | 24,4 |  |  | В 2016 году прове-дены традиционные мероприятия «День защиты детей», праздник «День семьи, любви и верности», семей-ные вечера отдыха, посвящённые кален-дарным праздникам «День матери», «День отца». Мероприятия посе-тили 759 человек, в том числе 185 - моложе 30 лет |  | ДМУ  МБУК РДК  Главы поселений |
| 2.8 | Обеспечение учас-тия в ежегодном «Пермском краевом семейном форуме» | Число участников форума, человек | 22 | 12 |  |  | 15 представителей муниципалитета (специалисты Отдела по Красновишер-скому муниципаль-ному району МТУ № 7 Минсоцразвития края, Управления образования, педагогические работники) приняли участие в Пермском краевом семейном форуме» | Удаленность района от краевого центра | ДМУ  Отдел по Красновишерскомумуници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.11 | Ежегодное участие в краевом конкурсе «Лучшая многодет-ная семья года» | Количество семей, ед. | 1 | 1 |  | Постановление Правительства Пермского края  от 20.02.2016  № 68-п | В краевом конкурсе «Лучшая много-детная семья года» приняла участие многодетная семья Куклиных. Семья стала победителем в номинации «Семей-ные традиции» |  | Админи-страция района  Отдел по Красно-вишерс-кому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.12 | Организация дея-тельности семей-ных клубов при образовательных учреждениях и общественных организациях | Количество семейных клубов, созданных при обра­зовательных учреж-дениях, обществен-ных орга­низациях, ед. | 6 | 6 | **-** | **-** | В течение года в рамках семейных клубов проведены круглые столы, семинары-практику-мы, деловые игры, дискуссия, презента-ции по вопросам организации жизни детей в образователь-ном учреждении, мастер-классы, семейные театры, собрания-конкурсы.  Семейные клубы объединяют 105 семей, 313 человек |  | ДМУ |
| 2.15 | Пропаганда семей-ных ценностей, освещение положи-тельных примеров воспитания детей в многодетных семьях в районной газете «Красная Вишера» | Количество публикаций | 1 | 3 |  |  | В районной газете «Красная Вишера» в течение 2016 г. размещены 3 материала о многодетных семьях |  | Админи-страция района  Отдел по Красно-вишер-скому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.16 | Проведение бесед с молодоженами и будущими супругами | Количество человек | 30 | 32 |  | Постановление Правительства Пермского края от 20.02.2016  № 68-п  Рекомендации Комитета ЗАГС ПК | Проведены беседы.  Укрепление института семьи. |  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.17 | Организация и проведение лекций и экскурсий в ЗАГС для старшеклас-сников и студентов КГАПО «УПТ» | Количество меропри-ятий, ед. | 3 | 4 |  | Рекомендации Комитета ЗАГС ПК | Проведены лекции по семейному зако- нодательству.  Разъяснение правового статуса семьи, привитие любви, уважения и бережного отно-шения к семье |  | Отдел ЗАГС админи-страции района  Руководи-тели обра-зователь-ных учрежде-ний (орга-низаций) |
| **Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Красновишерского муниципального района** | | | | | | | | | |
| **3.1 Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Проведение все-общей диспансе-ризации опреде-ленных групп взрослого трудо-способного населения | Числен­ность под­лежащих диспансе­ризации, человек | 1900 | 1698 | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 №36ан | Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 22.01.2016 № СЭД-34-01-06-18 | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения | Низкая активность населения  Проблемы по обследованию: гликированный гемоглобин, маммография | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| в том числе муж-чин трудоспособ-ного возраста | Численность подлежащих диспансери-зации, человек | 800 | 783 | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 №36ан | Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 22.01.2016 № СЭД-34-01-06-18 | Организовано проведение диспансеризации мужчин трудоспособного возраста | Низкая активность населения | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| в том числе сель-ского населения | Числен­ность под­лежащих диспансе­ризации, человек | 500 | 482 | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 №36ан | Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 22.01.2016 № СЭД-34-01-06-18 | Организовано проведение диспансеризации сельского населения | Низкая активность населения | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.2 | Обследование взрослого населе-ния в рамках II этапа диспансери-зации | Доля лиц, прошедших II этап диспансе-ризации, от числа под­лежащих диспансеризации, % | 90 | 92 | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 №36ан | Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 22.01.2016 № СЭД-34-01-06-18 | Организовано обследование в рамках II этапа диспансеризации взрослого населения |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.3 | Проведение меди-цинских осмотров взрослого женского населения в смот-ровых кабинетах и женских консуль-тациях с целью раннего выявления злокачественных новообразований | Числен­ность жен-щин, под-лежащих осмотрам, человек | 4600 | 4792 |  | Распоряжение Правительства Пермского края от 08.06.2016 №154-рп «Об утверж-дении Плана основных меро-приятий по проведению в 2016 году в Пермском крае Года борьбы с онкологическими заболеваниями» | Организовано проведение медицинских осмотров взрослого женского населения в смотровых кабинетах и женской консультации |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.4 | Проведение меди-цинских осмотров взрослого сельского женского населе-ния на базе ФАП, Верх-Язьвинской сельской врачеб-ной амбулатории с целью раннего выявления злока-чественных ново-бразований | Числен­ность сель­ских жен­щин, под­лежащих осмотрам,  человек | 1340 | 1150 |  | Распоряжение Правительства Пермского края от 08.06.2016 №154-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2016 году в Пермском крае Года борьбы с онкологическими заболеваниями» | Организовано проведение медицинских осмотров взрослого женского населения на ФАПах и СВА |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.5 | Проведение про-филактических флюорографиче-ских обследований | Числен­ность под­лежащих осмотрам,  человек | 14450 | 15014 | Федеральный закон от 18.06.2001 №77 (в ред. от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» | Приказ Минис-терства здраво-охранения Перм-ского края от 06.02.2016 № СЭД-34-01-06-48 «О проведении осмотров» | Проведено флюорографическое обследования населения Красновишерского района | Проблема с подключением передвижного флюорографа к источнику электроснабже-ния на селе | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.6 | Повышение эффек-тивности системы медицинской разно-уровневой помощи пациентам после сосудистых ката-строф | Доля па­циентов, пролеченных в специа-лизиро­ванных со­судистых отделениях, %/  Доля паци­ентов, про-шедших реабилита-цию, от числа подлежащих, % | 100/4 | 98/0,3 |  | Приказ Минис-терства здраво-охранения Пермского края от 12.10.2015 № СЭД-34-01-06-853 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрос-лому населению при заболеваниях нервной системы в Пермском крае»  Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 12.10.2015 № СЭД-34-01-06-858 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосу-дистыми заболе-ваниями в Пермском крае | Организована маршрутизация пациентов | Проблема с реабилитацией, согласно приказу по маршрутизации реабилитацион-ный центр находится в г.Березники, но ввиду отсутст-вия лицензии данный вид медицинской деятельности, центр не функционирует | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| **3.2 Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом** | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Ведение реестра спортивных сек-ций, спортивных клубов, добро-вольных спортив-ных объединений, предоставляющих услуги на бес-платной основе для детского и взрослого населе-ния, и размещение реестра на сайтах Красновишерскогомуниципального района и Департамента муниципальных учреждений | Количество сайтов, на которых размещен реестр, ед. | 2 | 2 |  |  | Реестры размещены на официальных сайтах Красновишер-ского муниципаль-ного района, Департамента муниципальных учреждений, |  | ДМУ |
| 3.2.2 | Создание условий для прохождения массового тести­рования Всерос-сийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (далее – ГТО)», в том числе в выходные и каникулярные дни организованными группами, семьями | Число жи­телей Краснови-шерского района, участвую­щих в ГТО, человек | 1000 | 636 | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-ческой культуре и спорте в Рос-сийской Феде-рации»  Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссий-ском физкуль-турно-спортив-ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Закон Пермского края от 29.06.2016 № 665-ПК «О вне-сении изменений в Закон Пермской области «О физи-ческой культуре и спорте»  Распоряжение губернатора Пермского края от 30.07.2014 № 157-р «Об утвержде-нии Плана меро-приятий по поэтапному внед-рению Всероссий-ского физкуль-турно-сортивного комплекса «Готов к труду и оборо-не» в Пермском крае на период 2014 – 2017 годов» | При МАОУ ДО ЦДО создан Центр тести-рования, утверждены судейские бригады, 13 человек получили удостоверения о повышении квали-фикации «Подго-товка судей (спор-тивный судья 3 категории) в рамках обеспечения меро-приятий ВФСК ГТО. Организован прием испытаний у обучающихся. 31 человек выполнил нормативы ГТО, в том числе 9 – на золотой знак отличия, 13 – серебряный, 9 – бронзовый. В мае проведен муниципальный этап Регионального летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся, в котором приняли участие 35 учащихся. По итогам краевого смотра-конкурса на лучшую организа-цию работы по внедрению ВФСК ГТО Красновишер-ский муниципальный район вошел в число призеров и получил оборудование для проведения испыта-ний на 180 тыс.руб. |  | ДМУ |
| в том числе сельского населения | Число сельских жителей района, участвую­щих в ГТО, человек | 300 | 87 | Низкая активность сельских жителей | Главы поселений |
| 3.2.3 | Проведение физ-культурных пауз в общеобразователь-ных учреждениях, средних профессио-нальных образова-тельных организа-циях | Доля обра­зовательных организаций от общей числен-ности,% | 30 | 0 |  |  | В общеобразователь-ных учреждениях введены физкультур-ные паузы |  | ДМУ  Руководи-тели учрежде-ний |
| 3.2.4 | Организация и проведение мас-совых спортивных и физкультурных мероприятий среди взрослого населения | Доля граж­дан, зани­мающихся физической культурой и спортом по месту ра­боты, в общей чис­ленности населения, занятого в экономике,% | 16 | 31,2 |  |  | В течение 2016 года проведено 9 физкультурно-спортивных мероприятий |  | ДМУ |
| 3.2.5 | Организация и проведение крае-вых соревнований по лыжным гонкам в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Число участников гонки, человек | 467 | 467 |  |  | 13-14 февраля 2016 г. года на территории Красновишерского муниципального района прошла XXXIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016» |  | ДМУ |
| 3.2.6 | Организация и проведение крае-вых соревнований по легкой атлетике в рамках Всерос-сийского дня бега «Кросс Наций» | Число участников кросса, человек | 550 | 696 |  |  | 24 сентября 2016 г. года на территории Красновишерского муниципального района проведен Всероссийский День бега «Кросс нации-2016» |  |  |
| 3.2.7 | Организация и проведение Спар-такиады учащихся общеобразовательных учреждений, студентов 1, 2 курса средних профессио-нальных образова-тельных организа-ций Красновишер-ского муниципаль-ного района | Число участников Спартаки-ады, человек | 1270 | 1252 |  |  | В соответствии с приказом ДМУ от 14.09.2015 № 386 «О проведении Спарта-киады учащихся общеобразователь-ных учреждений Красновишерского муниципального района в 2015 – 2016 учебном году» проведена Спарта-киада учащихся общеобразователь-ных учреждений по 7 видам спорта. Победители и при-зеры Спартакиады награждены кубками и подарочными сертификатами на торжественном мероприятии «Наши достижения» |  |  |
| 3.2.8 | Участие в краевых сельских соревно-ваниях «Спортив-ные игры» | Число участников соревнова­ний, человек | 66 | 74 |  |  | Трудящиеся района приняли участие в соревнованиях по 7 видам спорта (лыж-ные гонки, волейбол (женщины), гиревой спорт, футбол, легкоатлетический кросс, баскетбол (мужчины). В общем зачете Красновишер-ский муниципальный район занял 8 место из 10 территорий Пермского края |  | ДМУ |
| 3.2.9 | Участие в краевом Паралимпийском спортивном Фестивале спорта и творчества среди детей-инвалидов Пермского края | Доля лиц с ограничен­ными воз­можностя-ми здо-ровья и инвалидов, системати­чески за­нимающи­мися физи­ческой культурой и спортом, от общего числа лиц данной ка­тегории, % | 12 | 12 |  |  | 24 спортсмена с ОВЗ приняли участие в двух этапах краевого Паралимпийского спортивного Фестиваля спорта и творчества среди детей-инвалидов Пермского края |  | ДМУ |
| 3.2.10 | Участие органов местного само-управления Крас-новишерского муниципального района в проекте «Начни с себя»:  сдача норм ГТО;  участие в мас-совых спортивных и физкультурных мероприятиях («Лыжня России»; «Кросс Наций», эстафета и др.) | Числен­ность участников проекта, человек | 15 | 16 | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физичес-кой культуре и спорте в Рос-сийской Феде-рации»  Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссий-ском физкуль-турно-спортив-ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Закон Пермского края от 29.06.2016 № 665-ПК «О вне-сении изменений в Закон Пермской области «О физи-ческой культуре и спорте»  Распоряжение губернатора Пермского края от 30.07.2014 № 157-р «Об утвержде-нии Плана меро-приятий по поэтапному внед-рению Всероссий-ского физкуль-турно-сортивного комплекса «Готов к труду и оборо-не» в Пермском крае на период 2014 – 2017 годов» | Проведен I (муни-ципальный) этап Фестиваля ВФСК ГТО среди государ-ственных и муни-ципальных служа-щих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий Пермского края. Команда Краснови-шерского муници-пального района приняла участие во II (региональном) этапе Фестиваля |  | ДМУ |
| 3.2.11 | Развитие инфра-структуры для занятий физи-ческой культурой и спортом: |  |  |  |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.2.11.1 | Строительство универсальной спортивной площадки | Количество площадок,  ед. | 1 | 0 |  |  | Строительство универсальной спортивной площадки за счет бюджета Пермского края было приостановлено |  |  |
| 3.2.11.2 | Капитальный ре-монт (строитель-ство) спортивных залов общеобра-зовательных учреждений | Количество отремонти-рованных спортивных залов, ед. | 1 | 1 |  |  | Строительство нового здания МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» не завершено |  | Админи-страция района |
| 3.2.11.3 | Благоустройство школьных спортив-ных площадок | Количество площадок, ед. | 2 | 3 |  |  | Произведено благоустройство 3 спортивных площадок при сельских обще-образовательных школах |  | ДМУ    Руководи-тели учрежде-ний |
| **3.3 Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья** | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Реализация ком-плекса мер в рамках регионального пла-на по сокращению смертности насе-ления Пермского края | Количество мероприя­тий, ед. | 5 | 5 |  |  | Проведены занятия  Школы пациентов (сахарный диабет,  гипертоническая болезнь, бронхиаль-ная астма). Оборудован  информационный стенд в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ». Проведены 2  акции на городской площади площади (24 сентября и 18 октября). Количество участников - 800 чел. | Низкая активность населения | Админи-страция района  ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.2 | Вакцинация населе-ния против гриппа | Доля лиц, прошедших вакцинацию, от общего числа со­вокупного населения, % | 30 | 33,7% | Постановление главного государ-ственного сани-тарного врача РФ от 03.06.2016 № 70 «О мероприя-тиях по профи-лактике гриппа и ОРВИ в эпидсе-зоне 2016-2017 г.г.» | План профилактических прививок жителей ПК против гриппа на 2016 год  от 22.06.2016 | Иммунизация населения района проведена в сентябре-октябре 2016 года |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.3 | Вакцинация населения против пневмококковой инфекции | Доля лиц, прошедших вакцина-цию, от общего числа со­вокупного населения, % | 3,0 | 1,2% | Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профи-лактических прививок и кален-даря профилакти-ческих прививок по эпидемическим показаниям» | План профилактических прививок жителей ПК на 2016 год | Проведена иммунизация детского населения района |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.4 | Реализация Комп-лексного плана основных организа-ционных, санитар-но-гигиенических и противоэпидемиче-ских мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных забо-леваний на меж-эпидемический, эпидемический и пандемический пе-риод на территории Красновшерского муниципального района на 2015 – 2017 г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 100 | СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других ОРВИ» |  | Разделы плана выполнены |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ»  Админи-страция района |
| 3.3.5 | Реализация Ком-плексного плана основных организа-ционных, санитар-но-гигиенических и противоэпидемиче-ских мероприятий по профилактике внебольничных пневмоний на территории Крас-новишерского муниципального района на 2015 – 2017 г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 90 |  | Комплексный план основных организационных, санитарно-гигие-нических и про-тивоэпидемиче-ских меропри-ятий по профилак-тике внебольнич-ных пневмоний на территории ПК на 2015-2017 гг. | Разделы плана выполнены не в полном объеме | 1. Отсутствие вакцины против пневмококковой инфекции для иммунизации взрослого населения.  2. Отсутствие этиологической расшифровки случая внеболь-ничной пневмо-нии | ГБУЗ ПК «Краснови-шерская ЦРБ» |
| 3.3.6 | Реализация Комп-лексного плана основных организа-ционных, сани-тарно-гигиениче-ских и проти-воэпидемических мероприятий по профилактике туберкулеза на территории Крас-новишерскогомуниципального района на 2015 – 2017г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 90 |  | Постановление главного государ-ственного сани-тарного врача по ПК от 18.03.2016 №9 «Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения ПК в 2016 году» | Разделы плана выполнены не в полном объеме | 1. Перебои с поставкой ДСТ и туберкулина.  2. Организация проведения заключительной дезинфекции в домашних очагах | ГБУЗ ПК «Краснови-шерская ЦРБ» |
| 3.3.7 | Проведение массо-вых акций, флеш-мобов, квестов по формированию мотивации населе-ния к здоровому образу жизни | Число участников акций,  человек | 1000 | 600 |  |  | В течение 2016 года проведены 5 про-филактических акций: «Время быть здоровым» (к Все-мирному дню здо-ровья), «Брось сига-рету» (к Всемирному дню без табака), «Территория здоровых сердец» (к Всемирному дню сердца), «СТОП! ИНСУЛЬТ» (к Всемирному Дню борьбы с инсультом), к Всемирному Дню борьбы со СПИД. Во время акций рабо-тают интерактивные площадки, мобиль-ный ФАП и флюо-рограф, распростра-няются листовки | Низкая активность населения | Админи-страция района  ДМУ  ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.9 | Организация и про-ведение заседаний Межведомственной противоэпидемиче-ской комиссии администрации Красновишерского района | Число заседаний комиссии, ед. | 3 | 3 |  |  | Проведено 3 засе-дания Межведом-ственной санитарно-противоэпидемиче-ской комиссии при администрации Красновишерского муниципального района. Рассмотрены следующие вопросы: «Профилактика осо-бо опасных инфек-ций на территории Красновишерского района», «О мерах по профилактике ВИЧ-инфекции и тубер-кулеза среди насе-ления Красновишер-ского муниципаль-ного района», «Про-филактика природно-очаговых инфекций на территории Красновишерского района», «Об эпи-демической ситу-ации по туберкулезу на территории Красновишерского района», «Об орга-низации флюорогра-фического обследо-вания и раннего выявления тубер-кулеза у детей и подростков», «О мерах, принятых Департаментом муниципальных учреждений, по исполнению Поста-новления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 18.03.2016 № 89 «Об усилении меропри-ятий по профилак-тике туберкулеза среди населения Пермского края в 2016 году», «О реализации комплек-сного плана основ-ных организацион-ных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-ских мероприятий по профилактике тубер-кулеза на территории Красновишерского муниципального района на 2015 – 2017 годы», «Об эпидемической ситу-ации и мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции в эпидемический сезон 2016-2017 годов на территории Красновишерского муниципального района», «О ходе вакцинации против гриппа и пнвмокок-ковой инфекции». Приняты и направлены для исполнения 5 решений комиссии. |  | Админи-страция района |
| 3.3.10 | Организация и проведение засе-даний Межведом-ственной комиссии по профилактике социально значи-мых заболеваний на территории Красно-вишерского муни-ципального района | Число заседаний комиссии, ед. | 4 | 3 |  |  | Проведено 3 засе-дания, рассмотрены следующие вопросы: «Об итогах работы по профилактике туберкулеза в Красновишерском муниципальном районе в 2015 году и задачах на 2016 год», «О проведении профилактических акций в 2016 году», «О реализации Указа губернатора Пермского края от 29.02.2016 № 30 «О годе борьбы с онкологическими заболеваниями», «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике распространения алкоголизма на территории Красно-вишерского муни-ципального района», «Об итогах профи-лактических акций в 2016 году», «Об отравлениях хими-ческой этиологии населения», «О сос-тоянии заболевае-мости ВИЧ-инфек-цией населения Красновишерского муниципального района», «О профи-лактике туберкулеза среди детей и под-ростков», «О про-ведении профилакти-ческой акции, посвя-щенной Всемирному Дню сердца». При-нятые решения направлены на исполнение заинтересованным службам. |  | Админи-страция района |
| 3.3.11 | Реализация Плана мероприятий по профилактике распространения алкоголизма на территории Крас-новишерского муниципального района | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 100 |  |  | План мероприятий по профилактике распространения алкоголизма на территории Крас-новишерского муниципального района реализован в полном объеме | Низкая активность Красновишер-ского городского и сельских поселений | Админи-страция района  Главы поселений  ДМУ  ГБУЗ ПК «Крансно-вишерская ЦРБ»  Отделение МВД России по Краснови-шерскому району |
| 3.3.12 | Реализация Ком-плексного плана основных организа-ционных меропри-ятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории Крас-новишерского муниципального района на 2015 – 2017 годы | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 100 |  |  | Мероприятия Комплексного плана основных организа-ционных меропри-ятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории Крас-новишерского муниципального района на 2016 год выполнены в полном объеме |  | Админи-страция района  ГБУЗ ПК «Крансно-вишерская ЦРБ» |
| **3.4 Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ)** | | | | | | | | | |
| 3.4.3 | Проведение мас-совых мероприя-тий, приуроченных к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом | Число участников массовых мероприя­тий, человек | 500 | 550 |  | Закон Пермской области от 10.03.2000 № 837-128 «О профи-лактике незакон-ного потребления наркотических средств и психо-тропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» | В образовательных учреждениях для учащихся 7-11 классы проведены Уроки трезвости. Прочитана лекция для старшеклассни-ков представителями общественной организации «Трезвая Россия» |  | ДМУ  ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ |
| 3.4.4 | Проведение Все-российской анти-наркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» | Количество акций, ед. | 2 | 2 |  | Закон Пермской области от 10.03.2000 № 837-128 «О профи-лактике незакон-ного потребления наркотических средств и психо-тропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» | Проведены ежегод-ная Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»,  акция «Стоп, НАР-КОТИК!», профи-лактические меро-приятия по форми-рованию ЗОЖ, кон- курсные меро-приятия, беседы, лекции, просмотры видеоматериалов с родительской ауди-торией с пригла-шением инспекторов по делам несовер-шеннолетних ОУУП и ПДН отделения МВД России по Красновишерскому району, сотрудников прокуратуры, специ-алистов КДНиЗП |  | ДМУ  Руководители учрежде-ний (организаций) |
| 3.4.5 | Проведение профи-лактических меро-приятий антинар-котической направ-ленности, посвя-щенных Междуна-родному Дню борьбы с наркоманией | Количество акций, ед | 3 | 3 | **-** | **-** | Проведена анти-наркотическая акция «Нам не все равно!», посвященная Между-народному дню борьбы с нарко-манией, акция «Помоги себе!» (распространение листовок, буклетов антинаркотической направленности в местах массового пребывания людей, среди водителей транспортных средств), акция «Быть здоровым – модно!» (меро-приятия спортивной направленности) |  | ДМУ |
| 3.4.6 | Проведение соци-ально-психологи-ческого тестиро-вания лиц, обучающихся в образовательных учреждениях (организациях) | Число обучающих-ся, приняв-ших участие в социально-психологиче-ском тести-ровании | 80 | 174 | Приказ Минобр-науки РФ от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка про-ведения социаль-но-психологиче-ского тестирова-ния лиц, обуча-ющихся в обще-образовательных организациях и профессиональ-ных образователь-ных организациях, а также в образо-вательных орга-низациях высшего образования» |  | Проведено социаль-но-психологическое тестирование несо-вершеннолетних в 10 общеобразователь-ных учреждениях Красновишерского муниципального района по программе Нарко-риск» |  | ДМУ  Руководи-тели учрежде-ний) |
| 3.4.7 | Проведение про-филактических медицинских осмотров обуча-ющихся обще-образовательных учреждений в целях раннего выявления незаконного потре-бления наркотиче-ских и психотроп-ных веществ | Количество учреждений,  в которых организова-  ны профи-лактические  медицин-ские осмот-  ры, ед. | 13 | 0 | Приказ Мин-здрава РФ от 06.10.2014 № 581н «О порядке про-ведения профи-лактических медицинских осмотров в общеобразова-тельных организа-циях и профессио-нальных образовательных организациях, а также образова-тельных органи-зациях высшего образования в целях раннего выявления неза-конного потреб-ления наркоти-ческих средств и психотропных веществ» |  |  | Отсутствие тестсистем | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ  ДМУ  Руководи-тели учрежде-ний |
| 3.4.8 | Рассмотрение воп-росов о нарко-ситуации в Крас-новишерском муниципальном районе и про-филактической дея-тельности на совете глав Краснови-шерского муниципального района | Число заседаний,  ед. | 2 | 1 |  |  | На заседании Совета глав поселений Красновишерского муниципального района рассмотрен вопрос «О проведении ежегодной всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2016» | Отсутствие взаимодействия с Березников-ским МРО УФСКН | Админи-страция района |
| 3.4.9 | Рассмотрение воп-росов о нарко-ситуации в Красно-вишерском муни-ципальном районе и профилактической деятельности на заседаниях КДН и ЗП | Число заседаний, ед. | 2 | 2 | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-лактики безнад-зорности и право-нарушений несо-вершеннолетних» |  | Вопросы об упот-реблении несовер-шеннолетними наркотических и психотропных веществ, а также профилактики употребления рассматриваются 2 раза в год. Случаи выявления фактов употребления отрабатываются всеми субьектами профилактики. | Отсутствие взаимодействия с Березников-ским МРО УФСКН | КДН и ЗП |
| 3.4.10 | Организация работы «горячей линии» по вопро-сам незаконного оборота наркоти-ческих средств и профилактики их употребления | Число «горячих линий», ед. | 2 | 2 | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-лактики безнад-зорности и право-нарушений несо-вершеннолетних» |  | 2 раза в год в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» было организовано проведение «горячей линии». Информация о проведении «горя-чей линии», теле-фонах размещалась в районной газете «Красная Вишера» |  | Админи-страция района  Отделе-ние МВД России по Красновишерскому району |
| 3.4.11 | Проведение инди-видуальных бесед врача-нарколога о вреде употре-бления наркотиков и ПАВ с призыв-никами и допризыв-ной молодежью во время работы призывных комиссий | Доля призывни-ков, охва-ченных беседами, % | 100 | 100 | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-лактики безнад-зорности и право-нарушений несо-вершеннолетних» |  | Беседами врача-нарколога охвачены 100 % призывников и допризывной молодежи во время работы призывных комиссий | Врач-нарколог отсутствует в составе районной врачебной при военкомате | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»  Отдел военного комисса-риата Пермско-го края по Краснови-шерскому району |
| 3.4.12 | Публикация в районной газете «Красная Вишера» информационных материалов с целью формирования негативного отно-шения в обществе к немедицинскому потреблению нар-котиков | Число публикаций,  ед. | 1 | 3 | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-лактики безнад-зорности и право-нарушений несо-вершеннолетних» |  | В газете «Красная Вишера» была опубликована 3 статьи врача-нарколога ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» о профилактике употребления ПАВ |  | Админи-страция района  АНО «Редакция газеты «Красная Вишера» |
| 3.4.13 | Проведение рейдов с целью выявления мест, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолет-них | Число рейдов, ед. | 4 | 4 | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-лактики безнад-зорности и право-нарушений несо-вершеннолетних» |  | Проведены межве-домственные рейды с участием специа-листов админи-страций поселений, КДН и ЗП, проку-ратуры по выявле-нию мест, угрожа-ющих жизни и здоровью несовер-шеннолетних, итоги рейдов рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП, совещании при заместителе главы района, Совете глав поселений | Отсутствие средств для сноса ветхих и бесхозяйных строений | КДН и ЗП  Главы поселений |
| **3.5 Реализация комплекса мер для активного долголетия населения Красновишерского муниципального района** | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Разработка и реа-лизация комплекса мер в рамках реализации Страте-гии действий в интересах граждан старшего поколе-ния в Российской Федерации до 2015 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-сийской Федерации от 05 февраля 2016 г. № 164-р | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 85,7 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016  № 164-р «Об утверждении Стратегии дей-ствий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» |  | Не организована «Школа сканди-навской ходьбы» | Отсутствие тренера | Администрация района  Главы поселений  Отдел по Краснови-шерскому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 3.5.3 | Организация и проведение семи-наров по вопросам развития и под-держки социаль-ного предпринима-тельства в сфере обслуживания граждан пожилого возраста | Количество субъектов МСП, осу­ществля­ющих обслужива-ниеграж-дан пожи-лого воз-раста, ед. | 1 | 1 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверж-дении государ-ственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Постановление Правительства ПК от 03.10.2013 №1325-п «Об утверждении государственной программы ПК «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Приняли участие в семинаре-конкурсе по развитию и под-держке социального предпринима-тельства | Сокращение видов затрат, осуществленных субъектом МСП, на которые воз-можно получе-ние субсидии в Порядке предо-ставления суб-сидий, утверж-денном поста-новлением Правительства ПК от 08.04.2014 № 242-п | Админи-страция района |
| 3.5.4 | Организация и проведение обуче-ния граждан пожилого возраста в сфере компь-ютерной, финан-совой, правовой грамотности и т.д. | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение, человек | 45 | 45 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии дей-ствий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1321-п «Об утверж-дении государ-ственной про-граммой «Соци-альная поддержка граждан Перм-ского края». | На базе Центральной библиотеки работает «Интернет-клуб для пожилых». В течение 2016 года прошли обучение 40 человек. На безе библиотеки № 20 пос. Нефтяник работает клуб компь-ютерной грамот-ности «С компью-тером на ты», в 2016 году прошли обуче-ние 5 человек. | Нехватка компьютерного оборудования | Админи-страция района  Районный Совет ветеранов |
| 3.5.6 | Проведение куль-турно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе с привле-чением волонтеров и общественных организаций | Число участников массовых мероприя­тий,  человек | 2800 | 2954 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1321-п «Об утвержде-нии государствен-ной программы «Социальная под-держка граждан Пермского края» | Все запланированные мероприятия прошли в установленные сроки. Наиболее популярными являются такие формы работы, как  танцевальные про-граммы, вечера от-дыха, работа люби-тельских объеди-нений, участие в социально-куль-турном проектиро-вании. Традицион-ными мероприя-тиями остаются: месячник пожилого человека, Декада инвалидов, День матери, Междуна-родный женский день, тематические вечера отдыха.  На территории Красновишерского муниципального района в 2016 году реализовано 9 социально-культур-ных проектов на сумму 564,0 тыс. рублей, в которых приняли участие 7697 граждан стар-шего возраста | Отсутствие зимней концертной одежды для участников художественной самодеятельности, отсутствие концертного зала для проведения репетиций и мероприятий | Администрация района  Районный Совет ветеранов  Главы поселе-ний  Отдел по Краснови-шерскому муници-пальному району  МТУ № 7 Минсоцраз-вития края |
| 3.5.8 | Организация на базе учреждений культуры района любительских объединений для граждан пожилого возраста | Число любитель-ских объ-единений / участников | 10/  104 | 11/  121 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Постановление Правительства Пермского края  от 03.10.2013 №1321-п «Об утверждении государственной программой «Со-циальная поддер-жка граждан Пермского края» | На базе учреждений культуры организо-вана работа люби-тельских объеди-нений (2016 год - 11 объединений, 121 человек) | Отсутствие концертного зала для проведения репетиций и мероприятий | ДМУ  Районный Совет ветеранов  Главы поселе-ний |
| 3.5.9 | Организация и проведение Дней здоровья для граждан пожилого возраста | Число проведен-ных меро-приятий,  ед./  Количество участников,  человек | 1/30 | 1/35 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» |  | В июне на базе отдыха «Родники» проведен туристический слет |  | ДМУ  Районный Совет ветеранов |
| 3.5.10 | Участие в «Спарта-киаде ветеранов Пермского края» | Число участников соревнова­ний,  человек | 12 | 0 |  |  | Вызов-приглашение для участия в «Спартакиаде ветеранов Пермского края» не поступал |  | ДМУ  Районный Совет ветеранов  Главы поселений |
| 3.5.11 | Организация и про-ведения «Школы скандинавской ходьбы» | Число участников, человек | 20 | 0 |  |  | «Школа сканди-навской ходьбы» не организована | Отсутствие тренера | ДМУ  Районный Совет ветеранов |
| **IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение реали-зации на террито-рии Красновишер-ского муниципаль-ного района государственной политики в области охраны труда | Снижение доли по­страдавших в результате несчастных случаев на производ­стве к предыду­щему году, % | 1 | Дан-ные отсут-ству-ют |  |  |  | Не определен уполномочен-ный орган | Админи-страция района |
| 4.2 | Профилактика нарушений в сфере трудового законодательства | Количество мероприя­тий (кон­ференций, совещаний, конкурсов и т.д.) по профилак­тике пра­вонаруше­ний в сфере трудового законо-дательства, ед. | 2 | 2 |  |  | На совещаниях руководителей муниципальных учреждений обра-зования и культуры, подведомственных ДМУ, рассматри-ваются все измене-ния в трудовое законодательство РФ с целью предотвра-щения возможных нарушений. Обеспечивается участие юриста и специалиста по кадрам в краевых семинарах |  | Админи-страция района |
| 4.3 | Санаторно-курор-тное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений | Количество работников, которым предоста-  влены путев-  ки на санаторно-курортное лечение и оздоровле-ние, человек | 10 | 10 |  | Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курор-тное лечение и оздоровление» | Обеспечены путев-ками на санаторно-курортное лечение в санатории «Красный Яр» 10 работников муниципальных учреждений образования и культуры | Низкая активность работников учреждений культуры Красновишер-ского городского и сельских поселений | ДМУ |
| 4.4 | Проведение специ-альной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда» | Число учреждений, в которых проведена специальная оценка усло-вий труда | 9 | 6 | Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» |  | В 6 муниципальных учреждениях, подведомственных ДМУ, проведена специальная оценка условий труда | Отсутствие финансирования | Руково-дители учрежде-ний (предпри-ятий) |
| **Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Красновишерского района** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовка кадров на условиях целевого обучения | Число студентов, обучаю-щихся по договорам о целевом обучении, человек | 20 | 22 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | На условиях целевого обучения обучаются 22 человека, в том числе 2 – по заочной форме обучения | Высокий уро-вень дотацион-ности бюджета района не позволяет предоставлять меры социальной поддержки | Админи-страция района  ДМУ |
| 5.2 | Реализация комп-лекса мер, направ-ленных на под-держку выпускни-ков образователь-ных организаций высшего образова-ния и молодых специалистов, рабо-тающих в бюджет-ной сфере на территории района | Число моло-дых специа-листов, трудоуст-роенных на территории района и получивших меры социальной поддержки,  человек | 1 | 2 |  | Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» | Молодому специ-алисту-педагогу предоставлены меры социальной под-держки в соответ-ствии со ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»  1 молодому педагогу (тренеру по хоккею) предоставлена служебная квартира | Высокий уро-вень дотацион-ности бюджета района не позволяет предоставлять меры социальной поддержки | Админи-страциярайона  ДМУ  ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 5.3 | Реализация мер по привлечению выпу-скников образова-тельных организа-ций высшего обра-зования и молодых специалистов для работы в сельских поселениях района | Число мо­лодых спе­циалистов, трудоуст-роенных на территории района,  человек | 1 | 1 |  |  | Молодой специалист трудоустроен учителем в МБОУ «Бычинская ООШ» |  | Админи-страция района  Главы поселе-ний |
| 5.4 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности в целях комплек-сного обустройства сельских территорий | Число мо­лодых спе­циалистов и молодых семьей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, человек | 1 | 0 |  |  |  | Отсутствие средств местного и консолидиро-ванного бюджетов | Админи-страция района |
| 5.5 | Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество крестьян-ских (фер-мерских) хозяйств, получив-ших грант начинаю-щему фермеру | 1 | 1 | Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяй-ства и регулиро-вания рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2012 – 2020 гг.» | Постановление Правительства ПК от 03.10.2013 №1320-п «Об утверждении государственной программы ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий)» | Предоставлен грант на поддержку начи-нающего фермера (глав КФХ Кичигин Н.В. с.Верх-Язьва) создано 1 рабочее место (план к 2018 – 3) | Приоритет при отборе проектов отдается сельским КФХ, а заявители на получение гранта – городские жители | Админи-страция района  Главы поселений |
| 5.6 | Развитие внутрен-него туризма и соответствующей инфраструктуры | Количество обустроен­ных турист-ских маршру-тов, ед. | 2 | 1 |  |  | Принято участие в краевом конкурсе на предоставление субсидии на созда-ние и реализацию проектов по разви-тию туристской навигации в Перм-ском крае. По ито-гам реализации проекта в г. Красновишерске установлены 11 информационных знаков туристской навигации на 19 объектов турист-ской инфраструк-туры, объектов культурного наследия, особо охраняемых при-родных терри-торий, благоустро-ен маршрут «По улицам г. Красновишерска» |  | ДМУ |
| **Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Организация еже-годного мониторин-га реализации в Красновишерском районе Концепции демографической политики Россий-ской Федерации до 2025 года. Публика-ция отчета на сайте Красновишерского муниципального района, Департа-мента муниципаль-ных учреждений, в СМИ | Количество публикаций, ед. | 1 | 1 |  |  | Информация о деятельности Координационного совета по реализации демографической политики в Красновишерском районе отражается на официальных сайтах Красновишерского муниципального района и ДМУ |  | Админи-страция района |
| 6.2 | Ежегодная публи-кация на сайте Красновишерского муниципального района социально-демографического паспорта района с аналитической запиской | Количество публикаций, ед. | 1 | 0 |  |  |  | Форма не разработана | Админи-страция района |
| 6.3 | Проведение засе-даний Координа-ционного совета по реализации демо-графической поли-тики на территории Красновишерского муниципального района | Количество заседаний, ед. | 4 | 3 |  |  | В течение года про-ведено 3 заседания рабочей группы (до октября) и Коорди-национного совета. Рассмотрены вопросы: «Об итогах реализации Плана мероприятий по улучшению демо-графической ситуа-ции в Красновишер-ском муниципальном районе в 2015 году», «О демографической ситуации по итогам 2015 года», «Об оценке реализации в 2015 году Плана мероприятий по улучшению демо-графической ситуа-ции в Красновишер-ском муниципальном районе», «О демо-графической ситуа-ции по итогам 1 квартала», «О разра-ботке Плана реали-зации в Краснови-шерском муници-пальном районе в 2016-2020 годах Концепции демо-графической поли-тики Российской Федерации до 2025 года», «О роди органов местного самоуправления в реализации Стра-тегии действий в интересах граждан старшего возраста в Российской Федерации до 2025 года» |  | Админи-страция района |