Приложение

к письму администрации

Красновишерского

муниципального района

от 30.10.2017 №

**Отчёт**

**о реализации в Красновишерском муниципальном районе**

**Плана реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года**

**за 9 месяцев 2017 года**

| **№** **п/п** | **Мероприятия** | **Единица измерения** | **2017 г. план** | **9 мес. 2017 г. факт** | **Нормативно-правовые акты федерального уровня, регла-ментирующие работу по реализации пунктов Плана (при наличии)** | **Нормативно-правовые акты регионального уровня, регла-ментирующие работу по реализации пунктов Плана (при наличии)** | **Проведенные мероприятия и полученный результат** | **Существующие проблемы при реализации мероприятия** | **Ответст-венный исполни-тель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости** |
| **1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий** |
| 1.1.1 | Проведение меди-цинских профилак-тических осмотров несовершеннолет-них с целью ран-него выявления отклонений в репродуктивной системе с последу-ющим выполне-нием программ лечения | Число осмотрен­ных под­ростков в возрасте 15-17 лет, человек | 510 | 365 | Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 №1346 «О порядке про-хождения несо-вершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при посту-плении в образо-вательные учреждения и в период обучения в них» | Приказ МЗ ПК от 20.06.2013 № СЭД-34-01-06-364 «О проведении несовершеннолетними медицинских осмотров». | Медицинские осмотры проведены, по результатам составлены индивидуальные планы наблюдения | Отсутствие в штате детского хирурга и детского уролога-андролога | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| Доля про­леченных подростков от числа нуждаю­щихся, % | 85 | 78 |  |  | Санация, выздоровление |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.1.2 | Проведение инфор-мационно-просве-тительских меро-приятий по сохра-нению репродук-тивного здоровья в общеобразователь-ных учреждениях, образовательных организациях среднего професси-онального образования | Число участников мероприя­тий, человек | 220 | 50 |  |  |  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Руководи-тели образова-тельныхучреждений |
| **1.2 Профилактика и снижение числа абортов** |
| 1.2.1 | Организация доабортного консультирования специалистами-психологами, акушерами-гинекологами | Доля жен­щин, при­нявших решение о сохранении ребенка, от числа об­ратившихся на аборт, % | 7 | 0 |  |  |  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.2.2 | Создание и работа межведомственной рабочей группы по сопровождению женщин, приняв-ших решение вына-шивать беремен-ность | Количество действую­щих межведом­ственных рабочих групп, ед. | 1 | 1 |  |  | Межведомственная рабочая группа создана в 2015 г., обращений в текущем году не было |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Админи-страция района |
| 1.2.3 | Проведение меро-приятий по гиги-еническому вос-питанию и обуче-нию беременных, проведение «Шко-лы материнства» | Доля бере-менных, охваченныхпрофилак-тическимимероприя-тиями, % | 100 | 100 |  |  | Каждая беременная женщина, состоящая на учете по беремен-ности, прошла «Школу материн-ства» |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.2.4 | Организация бес-платных занятий для беременных женщин, состо-ящих в «группе риска», (психолог, педагог, бассейн, лечебная физ-культура) по сохра-нению репродук-тивного здоровья и рождения здоровых детей | Число беременных женщин, посетивших занятия,человек  | 18 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Обеспечение под-воза беременных женщин, состо-ящих в «группе риска», (из кате-гории малообес-печенных семей) в г. Соликамск для пренатальной диаг-ностики и УЗИ-скрининга экспертного класса  | Число беремен-ных жен-щин, для которых организо-ван подвоз, человек | 10 | 0 |  |  |  | Заявок от ГБУЗ ПК не поступало, женщины не обращались | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Отдел по Красно-вишер-скомумуници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 1.2.6 | Проведение инфор-мационной кам-пании о мерах поддержки в Перм-ском крае семей с детьми среди посе-тителей женских консультаций | Доля про­информи­рованных женщин фертиль­ного воз­раста от числа об­ратившихся в женскую консуль-тацию, % | 60 | 60 |  |  | Женщинам фертиль-ного возраста, об-ратившимся в жен-скую консультацию, разъяснены меры поддержки семей с детьми, установлен-ные в Пермском крае |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Админи-страция района |
| **1.5 Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей** |
| 1.5.4 | Удовлетворение потребности семей в услугах дошколь-ного образования | % от по­требности  | 100 | 90,23 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Распоряжение Правительства Пермского края от 14.08.2014 №204-рп «»О Плане мероприятий («дорожной карты»)«Изменения в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение её эффективности» | На 01 октября 2017 года дошкольное образование в 15 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, получают 1174 ребёнка в возрасте от 1 года до 7 лет из 1301 нуждающихся | Отсутствие образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 10 сельских населенных пунктах, прекращение деятельности МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» в связи со сносом зданий | Департа-мент муници-пальных учрежде-ний (далее – ДМУ) |
| 1.5.5 | Участие в реали-зации краевого проекта «Выездной воспитатель» | Число детей, получающих образова-тельную услугу в группах крат-ковременного пребывания, человек | 7 | 5 |  | Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14.04.2014 № СЭД-26-01-04-266 «О реализации краевого проекта «Выездной воспитатель |  | Группа кратковременного пребывания работает в МБОУ «Усть-Язьвинская СОШ», Прекратила деятельность группа кратковременного пребывания в МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» в связи со сносом здания | ДМУ |
| 1.5.6 | Освобождение семей, состоящих на учете СОП, от родительской платы за присмотр и уход за детьми дошколь-ного возраста | Число семей, освобожден-ных от родительской платы, ед. | 61 | 49 |  |  | В 2017 году 49 детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в СОП, бесплатно посещают образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольногообразования | Уменьшение количества семей с детьми дошкольного возраста, находящихся на учёте в СОП | ДМУ |
| **1.6 Содействие улучшению жилищных условий** |
| 1.6.1 | Обеспечение жиль-ем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государ-ственной про-граммы «Семья и дети Пермского края», утвержден-ной постановле-нием Правитель-ства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1322-п (далее – подпро-грамма 1 «Государ-ственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края») | Количество молодых семей, улучшив­ших жи­лищные условия | 1 | 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050  | Постановление Правительства Пермского края от от 01 апреля 2014 г. № 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Многодетная семья в составе 6 человек (4 детей) за счет средств субсидии приобрела 4-х комнатную благоустроенную квартиру в г. Красновишерск | нет | Админи-страция района |
| 1.6.2 | Предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного участ-ка, обеспеченного инженерной инфраструктурой, для индивидуаль-ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Доля семей, обеспечен-ных земель-ными участками, % | 47,4 | 62,3 |  | Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | Проведение кадастровых работ 3 земельных участков под ИЖС для предоставления их многодетным семьям | Отсутствие проектов планировки на земельные участки, планируемые для предоставления, отсутствие инфраструктуры на земельных участках, планируемых для предоставления многодетным семьям | Админи-страция района |
| 1.6.3 | Обеспечение жиль-ем молодых семей, имеющих 3-х и более детей, в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государ-ственной про-граммы «Семья и дети Пермского края» | Количество молодых семей, улучшив-ших жи-лищные условия | 1 | 1 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050  | постановление Правительства Пермского края от от 01 апреля 2014 г. № 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Молодой семье выдано свидетель-ство о праве на получение социаль-ной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-тельства. Много-детная семья в составе 6 человек (4 детей) за счет средств субсидии приобрела 4-х комнатную благоустроенную квартиру в г. Красновишерск | нет | Админи-страция района |
| **Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений** |
| 2.1 | Осуществление комплекса мер, направленных на реализацию в Красновишерском муниципальном районе Концепции семейной политики в Пермском крае на период до 2025 года, утвержден-ной постановле-нием Прави-тельства Пермского края от 20 февраля 2016 г. № 68-п  | Количество мероприя­тий, ед. | 25 | 10 |  |  | Проведены 2 круг-лых стола для многодетных семей, мероприятия для замещающих семей, 2 собрания замеща-ющих родителей, 2 мероприятия с ветеранами, 2 межведомственных приема  |  | Администрация районаДМУГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Отдел по Красновишерскомумуници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.2 | Проведение торже-ственной церемо-нии Имянаречения | Количество мероприя­тий, ед. | 4 | 2 |  | План реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Методические рекомендации Комитет ЗАГС ПК | Проведены торжественные регистрации рождения «Радость согретая любовью!»Повышение статуса родительства, укрепление института семьи | Низкая активность населения | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.3 | Проведение тор-жественных реги-страций заключе-ния брака по особому сценарию в День семьи, любви и верности, День Святого Валентина | Количество мероприя­тий, ед. | 4 | 3 | Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния»№ 143 -ФЗ от 15.11.1997 г. | План реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Методические рекомендации Комитет ЗАГС ПК | Проведены торжественные регистрации заключения брака: «Всем, кто чистым сердцем любит...», «Пусть светлой будет жизни повесть», свадьба с использованием русских обрядов и традиций. Создание и укрепление института семьи. |  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.4 | Проведение «золо-тых», «серебряных» и других свадебных юбилеев | Количество мероприя­тий, ед. | 10 | 6 |  | План реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Методические рекомендации Комитета ЗГС ПК | Проведены юбилейные свадьбы. Формирование в обществе позитивного образа семьи, семейных ценностей и традиций. Привлечение к участию семейных пар в мероприятиях. | Низкая активность граждан  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.5 | Организация и проведение тор-жественной цере-монии награжде-ния семейных пар медалью «За любовь и верность» | Количество пар, ед. | 4 | 2 |  |  | 2 семейным парам вручена медаль «За любовь и верность»  |  | Админи-страция района |
| 2.6 | Вручение памят-ного знака «Совет да любовь» супру-жеским парам-юбилярам  | Количество пар, ед. | 6 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 2.7 | Организация и про-ведение ежегодных семейных массовых праздников: 7 января – день семейного отдыха «На Рождество – всей семьей»; 1 июня – День защиты детей; 8 июля – День любви, семьи и верности; октябрь – День отца; ноябрь – День матери | Доля участников мероприя­тий моложе 30 лет, % | 10 | 4,3 | Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761«О Национальной стратегии дей-ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Страте-гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» |  | За 9 месяцев 2017 года проведены традиционные мероприятия «День семейного отдыха «На рождество всей семьей», «День защиты детей», праздник «День семьи, любви и верности»Мероприятия посе-тили 650 человек, в том числе 155 человек - моложе 30 лет | Низкая активность мужчин в мероприятиях | ДМУМБУК РДКГлавы поселений |
| 2.8 | Обеспечение учас-тия в ежегодном «Пермском краевом семейном форуме»  | Число участников форума, человек | 28 | - | - | - | Семейный форум состоится в декабре 2017 года | - | ДМУОтдел по Красновишерскомумуници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.11 | Ежегодное участие в краевом конкурсе «Лучшая многодет-ная семья года» | Количество семей, ед.  | 1 |  |  |  | Победитель муниципального конкурса «Семья» года примет участие в краевом конкурсе «Лучшая многодетная семья года» в ноябре 2017 г. |  | Админи-страция районаОтдел по Красно-вишерс-кому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.12 | Организация дея-тельности семей-ных клубов при образовательных учреждениях и общественных организациях | Количество семейных клубов, созданных при обра­зовательных учреж-дениях, обществен-ных орга­низациях, ед. | 10 | 6 | **-** | **-** | В течение года в рамках семейных клубов проведены круглые столы, семинары-практику-мы, деловые игры, дискуссия, презента-ции по вопросам организации жизни детей в образователь-ном учреждении, мастер-классы, семейные театры, собрания-конкурсы.Семейные клубы объединяют 85 семей, 300 человек |  | ДМУ |
| 2.15 | Пропаганда семей-ных ценностей, освещение положи-тельных примеров воспитания детей в многодетных семьях в районной газете «Красная Вишера» | Количество публикаций | 2 | 2 |  |  | В районной газете «Красная Вишера» в течение 2017 г. размещены 3 материала о многодетных семьях (02.08.2017, 16.08.2017, 23.08.2017) |  | Админи-страция районаОтдел по Красно-вишер-скому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.16 | Проведение бесед с молодоженами и будущими супругами  | Количество человек | 30 | 20 |  | План реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Методические рекомендации Комитета ЗАГС ПК | Проведены беседы с 20 гражданами, направленные на укрепление института семьи |  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.17 | Организация и проведение лекций и экскурсий в ЗАГС для старшеклас-сников и студентов КГАПО «УПТ» | Количество меропри-ятий, ед. | 3 | **7** |  | Рекомендации Комитета ЗАГС | Проведены лекции, беседы по семейному законодательству: «Личные документы граждан», «Что в имени твоем», «Подросток и закон», «Права и обязанно-сти детей и их роди-телей», «Семья - это звучит гордо!», «Закон, семья и мои права», «Семья и Я». Разъяснение право-вого статуса семьи, привитие любви, уважения и бережного отноше-ния к семье |  | Отдел ЗАГС админи-страции районаРуководи-тели обра-зователь-ных учрежде-ний (орга-низаций) |
| **Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Красновишерского муниципального района** |
| **3.1 Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний** |
| 3.1.1 | Проведение все-общей диспансе-ризации опреде-ленных групп взрослого трудо-способного населения  | Числен­ность под­лежащих диспансе­ризации, человек | 1900 | 924 | Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 03.02.2015 №36ан. | Приказ МЗ ПК №СЭД-34-01-06-74 от 06.02.2017г. | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения  | Проблемы по обследованию: гликированный гемоглобин, маммография  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| в том числе муж-чин трудоспособ-ного возраста | Численность подлежащих диспансери-зации, человек | 800 | 479 | Приказ МЗ РФ №36ан от 03.02.2015г. | Приказ МЗ ПК №СЭД-34-01-06-74 от06.02.2017г. | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| в том числе сель-ского населения | Числен­ность под­лежащих диспансе­ризации, человек | 500 | 414 | Приказ МЗ РФ №36ан от 03.02.2015г. | Приказ МЗ ПК №СЭД-34-01-06-74 от 06.02.2017г. | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.2 | Обследование взрослого населе-ния в рамках II этапа диспансери-зации | Доля лиц, прошедших II этап диспансе-ризации, от числа под­лежащих диспансеризации, % | 90 | 86% | Приказ МЗ РФ №36ан от 03.02.2015г. | Приказ МЗ ПК №СЭД-34-01-06-74 от 06.02.2017г. | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.3 | Проведение меди-цинских осмотров взрослого женского населения в смот-ровых кабинетах и женских консуль-тациях с целью раннего выявления злокачественных новообразований | Числен­ность жен-щин, под-лежащих осмотрам, человек | 4700 | 2809 |  | Распоряжение Правительства ПК от 08.06.2016 №154-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2016 году в Пермском крае Года борьбы с онкологическими заболеваниями»  | Организовано проведение медицинских осмотров взрослого женского населения в смотровых кабинетах и женской консультации  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.4 | Проведение меди-цинских осмотров взрослого сельского женского населе-ния на базе ФАП, Верх-Язьвинской сельской врачеб-ной амбулатории с целью раннего выявления злока-чественных ново-бразований | Числен­ность сель­ских жен­щин, под­лежащих осмотрам,человек | 1410  | 461 |  | Распоряжение Правительства ПК от 08.06.2016г. №154-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2016 году в Пермском крае Года борьбы с онкологическими заболеваниями»  | Организовано проведение медицинских осмотров взрослого женского населения на базе ФАП и СВА  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.5 | Проведение про-филактических флюорографиче-ских обследований | Числен­ность под­лежащих осмотрам,человек | 14280 | 10369 | ФЗ №77 от 18.06.2001г.(в редакции от 04.06.2014г. №145-ФЗ) «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» | Приказ МЗ ПК от 31.03.2017г. №СЭД-34-01-06-226 «О проведении осмотров» | Проведено флюорографическое обследование населения Красновишерского района  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.6 | Повышение эффек-тивности системы медицинской разно-уровневой помощи пациентам после сосудистых ката-строф | Доля па­циентов, пролеченных в специа-лизиро­ванных со­судистых отделениях, %/Доля паци­ентов, про-шедших реабилита-цию, от числа подлежащих, % | 100/7 | 43/3 |  | Приказ МЗ ПК от 12.10.2015г. №СЭД-34-01-06-853 «Об утвер-ждении Порядка оказания меди-цинской помощи взрослому населе-нию при заболе-ваниях нервной системы в Перм-ском крае» Приказ МЗ ПК от 12.10.2015г. №СЭД-34-01-06-858 «Об утвер-ждении Порядка оказания меди-цинской помощи больным с сердечно-сосуди-стыми заболева-ниями в Пермском крае  | Организована маршрутизация пациентов  | Проблема с реабилитацией, согласно приказу по маршрутизации реабилитацион-ный центр находится в г.Березники, но ввиду отсутствия лицензии данный вид медицинской деятельности, центр не функционирует | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| **3.2 Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом** |
| 3.2.1 | Ведение реестра спортивных сек-ций, спортивных клубов, добро-вольных спортив-ных объединений, предоставляющих услуги на бес-платной основе для детского и взрослого населе-ния, и размещение реестра на сайтах Красновишерскогомуниципального района и Департа-мента муниципаль-ных учреждений | Количество сайтов, на которых размещен реестр, ед. | 2 | 2 |  |  | Реестры размещены на официальных сайтах Красновишерского муниципального района, Департамента муниципальных учреждений  |  | ДМУ |
| 3.2.2 | Создание условий для прохождения массового тести­рования Всерос-сийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (далее – ГТО)», в том числе в выходные и каникулярные дни организованными группами, семьями | Число жи­телей Краснови-шерского района, участвую­щих в ГТО, человек | 2000 | 1 643 | Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Приказ Департа-мента муници-пальных учрежде-ний от 18.12.2016 № 601 «О созда-нии Центра тести-рования по выпол-нению видов испытаний (тес-тов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче-ской культуры и спорта на терри-тории Краснови-шерского муниципального района» | Вручены знаки отличия - 89, в том числезолото – 22серебро – 47бронза – 20.Приняли участие в 3 краевых фестивалях по ГТО. Стрельников Максим вошел в состав команды Пермского края и будет представлять Пермский край в финале летнего фестиваля ВФСК ГТО (г. Ялта) |  |  |
| в том числе сельского населения | Число сельских жителей района, участвую­щих в ГТО, человек | 700 | 127 |  | Главы поселений |
| 3.2.3 | Проведение физ-культурных пауз в общеобразователь-ных учреждениях, средних профессио-нальных образова-тельных организа-циях | Доля обра­зовательных организаций от общей числен-ности,% | 60 | 29 |  |  | Проводятся физкультминутки во время уроков |  | ДМУРуководи-тели учрежде-ний |
| 3.2.4 | Организация и проведение мас-совых спортивных и физкультурных мероприятий среди взрослого населения | Доля граж­дан, зани­мающихся физической культурой и спортом по месту ра­боты, в общей чис­ленности населения, занятого в экономике,% | 19 |  |  | Постановление администрации Красновишер-ского муници-пального района от 14.02.2017 № 56 «Об утвержде-нии календарного плана официаль-ных физкультур-ных, спортивных и туристских мероприятий Красновишер-ского муници-пального района на 2017 год» | Количество мероприятий - 14, в них приняло участие – 2863 человека  | Доля граждан будет вычислена после сдачи годового отчета по форме 1-ФК | ДМУ |
| 3.2.5 | Организация и проведение крае-вых соревнований по лыжным гонкам в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Число участников гонки, человек | 480 | 516 | Положение о проведении XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Постановление администрации Красновишер-ского муници-пального района от 02.02.2017 №36 «О проведении XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России -2017» в Красновишерском муниципальном районе» | Лыжные гонки прошли во всех поселениях, общее количество участников – 516 человек, в том числе:Красновишерское ГП – 234, Верх-Язьвинское СП - 122, Усть-Язьвинское СП - 86, Вишерогорское СП- 47, Вайское СП - 27 |  | ДМУ |
| 3.2.6 | Организация и проведение крае-вых соревнований по легкой атлетике в рамках Всерос-сийского дня бега «Кросс Наций» | Число участников кросса, человек | 555 | 677 | Положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Наций» | Постановление администрации Красновишер-ского муници-пального района от 01.09.2017 № 481 «О проведе-нии Всероссий-ского Дня бега «Кросс нации – 2017» в Красно-вишерском муниципальном районе» | Кросс нации прошел во всех поселениях, общее количество участников – 677 человек, в том числе:Красновишерское городское поселение – 329 чел.,Верх-Язьвинское сельское поселение – 148 чел., Усть-Язьвинское сельское поселение – 96 чел., Вишерогорское сельское поселение – 49 чел., Вайское сельское поселение – 55 чел. |  |  |
| 3.2.7 | Организация и проведение Спар-такиады учащихся общеобразовательных учреждений, студентов 1, 2 курса средних профессио-нальных образова-тельных организа-ций Красновишер-ского муниципаль-ного района  | Число участников Спартаки-ады, человек | 1280 |  |  | Приказ Департамента муниципальных учреждений от 21.09.2016 № 379 «О проведении в 2016 – 2017 учеб-ном году Спар-такиады среди учащихся обще-образовательных учреждений Красновишер-ского муници-пального района «От знака ГТО до олимпийских медалей» | Проведена Спартакиада среди учащихся общеобразователь-ных учреждений Красновишерского муниципального района «От знака ГТО до олимпийских медалей».Итоги не подведены |  |  |
| 3.2.8 | Участие в краевых сельских соревно-ваниях «Спортив-ные игры» | Число участников соревнова­ний, человек | 54 | 50 | Положение о проведении краевых сельских «Спортивных Игр – 2017» утверждено и.о. министром физической культуры, спорта и туризма Пермского края от14.12.2016 | Приказы Департамента муниципальных учреждений об участии в соревнованиях | Трудящиеся района приняли участие в соревнованиях по 7 видам спорта:лыжные гонки; волейбол (7 место);гиревой спорт (2 место); футбол (6 место); Легкоатлетический кросс (8 место). |  | ДМУ |
| 3.2.9 | Участие в краевом Паралимпийском спортивном Фестивале спорта и творчества среди детей-инвалидов Пермского края | Доля лиц с ограничен­ными воз­можностя-ми здо-ровья и инвалидов, системати­чески за­нимающи­мися физи­ческой культурой и спортом, от общего числа лиц данной ка­тегории, % | 13 | 12 | Положение о проведении VII Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля |  | Приняли участие в спортивном фести-вале «Спорт в сердце каждого!» в рамках V этапа VII Крае-вого Паралимпий-ского спортивного фестиваля. Количество участ-ников – 10 человек.Дружинин Виктор занял 1 место в дисциплине «Динамометрия» (измерение мышечной силы кистей рук),Онучина Галина стала лучшей в кон-курсе «сцепкоброс» |  | ДМУ |
| 3.2.10 | Участие органов местного само-управления Крас-новишерского муниципального района в проекте «Начни с себя»:сдача норм ГТО;участие в мас-совых спортивных и физкультурных мероприятиях («Лыжня России»; «Кросс Наций», эстафета и др.) | Числен­ность участников проекта, человек | 25 | 16 |  |  | Муниципальные служащие приняли участие в сдаче норм ГТО, в массовых спортивных и физкультурных мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций» |  | ДМУ |
| 3.2.11 | Развитие инфра-структуры для занятий физи-ческой культурой и спортом: |  |  |  |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.2.11.1 | Строительство универсальной спортивной площадки | Количество площадок,ед. | 1 | 0 | Соглашение о сотрудничестве между Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края и администрацией Красновишерского муниципального района |  |  | Общая техническая готовность 75 % |  |
| 3.2.11.2 | Капитальный ре-монт (строитель-ство) спортивных залов общеобра-зовательных учреждений | Количество отремонти-рованных спортивных залов, ед. | 1 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.2.11.3 | Благоустройство школьных спортив-ных площадок | Количество площадок, ед. | 1 | 0 |  |  |  |  | ДМУ Руководи-тели учрежде-ний |
| **3.3 Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья** |
| 3.3.1 | Реализация ком-плекса мер в рамках регионального пла-на по сокращению смертности насе-ления Пермского края | Количество мероприя­тий, ед. | 6 | 3 |  |  |  |  | Админи-страция районаГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.2 | Вакцинация населе-ния против гриппа  | Доля лиц, прошедших вакцинацию, от общего числа со­вокупного населения, % | 30 | 46,9% | Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №92 от 30.06.2017г «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2017-2018гг» | План профилактических прививок на 2017 год по Пермскому краю от 21.02.2017г; Приказ МЗ ПК от 30.08.2017г № СЭД-34-01-06-575 «О профилактике гриппа» | Привито 3922 чел. | Отсутствие вакцины для иммунизации взрослого населения | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.3 | Вакцинация населения против пневмококковой инфекции | Доля лиц, прошедших вакцина-цию, от общего числа со­вокупного населения, % | 5 | 1,8% | Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям» | План профилактических прививок на 2017 год по Пермскому краю от 21.02.2017г;  | Вакцинировано 225 детей (83,3% от плана); ревакцини-ровано 150 детей (50,0%) | Отсутствие вакцины для иммунизации взрослого населения | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.4 | Реализация Комп-лексного плана основных организа-ционных, санитар-но-гигиенических и противоэпидемиче-ских мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных забо-леваний на меж-эпидемический, эпидемический и пандемический пе-риод на территории Красновшерского муниципального района на 2015 – 2017 г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 75 |  |  | Проведен семинар по вопросам диагности-ки и лечения гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 г.г. (35 чел.);Вакцинация проводится силами участковых врачей-терапевтов на при-еме, прививочной бригады при выходе по заявкам органи-зованных коллек-тивов, фельдшеров в ФАП, в образова-тельных учрежде-ниях. Издан приказ по учреждению, регламентирующий создание неснижа-емого запаса противовирусных препаратов, СИЗ, дезинфекционных средств. Откорректирован оперативный план перепрофилирования стационаров, развер-тывания отделений для лечения больных при имеющейся материально-техни-ческой базе. Органи-зован контроль за проведением вакци-нации населения района против гриппа, введен еже-дневный мониторинг, сформированы прививочные бригады для выхода в организованные коллективы. 29 сентября 2017 года проведена массовая акция, посвященная Дню сердца. На базе мобильного ФАП за время акции было привито от гриппа 78 человек. |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ»Админи-страция района |
| 3.3.5 | Реализация Ком-плексного плана основных организа-ционных, санитар-но-гигиенических и противоэпидемиче-ских мероприятий по профилактике внебольничных пневмоний на территории Крас-новишерского муниципального района на 2015 – 2017 г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 25 |  |  | Обеспечен персони-фицированный учет и регистрация каждого случая. Проведено обучение врачей по вопросам диагностики пнев-моний (выезд специ-алистов Министер-ства здравоохранения ПК), в результате отмечается снижение регистрируемых случаев пневмоний в 3 раза. За 9 месяцев зарегистрировано 132 случая (за аналогичный период 2016 г. – 454 случая), в т.ч. 36 детей. |  | ГБУЗ ПК «Краснови-шерская ЦРБ» |
| 3.3.6 | Реализация Комп-лексного плана основных организа-ционных, сани-тарно-гигиениче-ских и проти-воэпидемических мероприятий по профилактике туберкулеза на территории Крас-новишерскогомуниципального района на 2015 – 2017г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 75% |  |  |  | Не решена проблема организации проведения заключительной дезинфекции в домашних очагах | ГБУЗ ПК «Краснови-шерская ЦРБ» |
| 3.3.7 | Проведение массо-вых акций, флеш-мобов, квестов по формированию мотивации населе-ния к здоровому образу жизни | Число участников акций,человек | 1200 | 1200 |  |  | На 2017 год заплани-ровано проведение акций, посвященных Всемирному Дню здоровья, Всемир-ному Дню памяти жертв СПИДа; Всемирному Дню борьбы с курением; Всемирному Дню сердца, Общероссий-ской антинаркоти-ческой акции «Сообщи, где торгуют смертью» (I этап - с 13 по 24 марта и II этап - с 13 по 24 ноября).За 9 месяцев 2017 г. проведено **четыре Акции.**В рамках VIII Межмуниципального фестиваля «Праздник черники и чернич-ного пирога» прошел квест-фестиваль «Шумиха - NEXT» |  | Админи-страция районаДМУ ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.9 | Организация и про-ведение заседаний Межведомственной противоэпидемиче-ской комиссии администрации Красновишерского района | Число заседаний комиссии, ед. | 3 | 3 |  |  | За 9 месяцев 2017 г. проведено 3 заседа-ния комиссии, рассмотрены вопросы: «Профи-лактика особо опасных инфекций на территории Красновишерского муниципального района»; «О состо-янии источников водоснабжения и качества питьевой воды в населенных пунктах Красно-вишерского района», «О профилактике природно-очаговых инфекций на терри-тории Краснови-шерского муници-пального района»; «О профилактике гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции в сезон 2017-2018 г.г. на территории Красно-вишерского муни-ципального района»  |  | Админи-страция района |
| 3.3.10 | Организация и проведение засе-даний Межведом-ственной комиссии по профилактике социально значи-мых заболеваний на территории Красно-вишерского муни-ципального района  | Число заседаний комиссии, ед. | 4 | 2 |  |  | Проведены 2 засе-дания, рассмотрены вопросы: « Об итогах реализации Комплек-сного плана основ-ных организацион-ных мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфек-цией на территории Красновишерского муниципального района в 2016 году и в 1 квартале 2017 года», «Об эпидемио-логической ситуации и мерах по ограни-чению распростра-нения туберкулеза в Красновишерском муниципальном районе», «О прове-дении профилакти-ческих акций в 2017 году», «О состоянии заболеваемости алкоголизмом в Красновишерском муниципальном районе», «О профи-лактике распростра-нения алкоголизма, в т. ч. среди несовер-шеннолетних на территории Красновишерского муниципального района», «Об итогах профилактических акций в 2017 году».Принятые решения направлены на исполнение заинтересованным службам. |  | Админи-страция района |
| 3.3.11 | Реализация Плана мероприятий по профилактике распространения алкоголизма на территории Крас-новишерского муниципального района | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 100 |  |  | План мероприятий по профилактике распространения алкоголизма на территории Крас-новишерского муниципального района реализован в полном объеме | Низкая активность Красновишер-ского городского и сельских поселений | Админи-страция районаГлавы поселенийДМУГБУЗ ПК «Крансно-вишерская ЦРБ» Отделение МВД России по Краснови-шерскому району |
| 3.3.12 | Реализация Ком-плексного плана основных организа-ционных меропри-ятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории Крас-новишерского муниципального района на 2015 – 2017 годы | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 |  |  |  | Итоги будут подведены в 4 квартале  |  | Админи-страция районаГБУЗ ПК «Крансно-вишерская ЦРБ»  |
| **3.4 Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ)** |
| 3.4.3 | Проведение мас-совых мероприя-тий, приуроченных к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом  | Число участников массовых мероприя­тий, человек | 800 | 500 |  | Закон Пермской области от 10.03.2000 № 837-128 «О профи-лактике незакон-ного потребления наркотических средств и психо-тропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» | В образовательных учреждениях для учащихся 7-11 классы проведены Уроки трезвости. Прочитана лекция и состоялись видео просмотры ролика представителями общественной организации «Трезвая Россия» |  | ДМУГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ |
| 3.4.4 | Проведение Все-российской анти-наркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» | Количество акций, ед. | 2 |  |  | Закон Пермской области от 10.03.2000 № 837-128 «О профи-лактике незакон-ного потребления наркотических средств и психо-тропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» | Проведен I этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»,профилактические мероприятия по формированию ЗОЖ, конкурсные меро-приятия, беседы, лекции, просмотры видеоматериалов с родительской ауди-торией с приглаше-нием инспекторов по делам несовершенно-летних ОУУП и ПДН отделения МВД России по Краснови-шерскому району, сотрудников прокуратуры, специ-алистов КДНиЗП |  | ДМУРуководители учрежде-ний (организаций) |
| 3.4.5 | Проведение профи-лактических меро-приятий антинар-котической направ-ленности, посвя-щенных Междуна-родному Дню борьбы с наркоманией | Количество акций, ед | 3 | 2 |  | Закон Пермской области от 10.03.2000 № 837-128 «О профи-лактике незакон-ного потребления наркотических средств и психо-тропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» | С 13 по 24 марта 2017 года прошел I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».В рамках Акции состоялись: клас-сные, общешкольные родительские собрания, деловые игры с родителями с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН отде-ления МВД России по Красновишер-скому району, сотрудников прокуратуры, специалистов КДН и ЗП; видеопросмотры кинофильмов о вреде наркомании;изготовление и распространение листовок антинар-котической направленности среди школьников, родителей, населения Красновишерского района, в местах массового скопления людей;беседы, классные часы, лекции с приглашением врача-нарколога, школьных медиков, фельдшеров ФАП;конкурсы рисунков, плакатов, «живых газет», проведение викторин, «Хоро-водов дружбы» по профилактике незаконного потребления ПАВ;спортивные меро-приятия.Информация о про-ведении антинар-котической акции была размещена в районной газете «Красная Вишера», на официальных сайтах Департамента муниципальных учреждений, образовательных учреждений района. В библиотеках МБРУК КМЦБС организованы книжные выставки и просмотры литера-туры по проблемам профилактики незаконного оборота и потребления наркотиков. В общеобразователь-ных учреждениях обновлены инфор-мационные стенды, ящики для аноним-ных сообщений, размещены телефоны горячей линии и специалистов по вопросам профи-лактики и лечения наркомании.Проведены межве-домственные рейды по стиранию рекла-мы телефонов торговцев куритель-ными смесями, выявлению мест, угрожающих жизни и здоровью несовер-шеннолетних. |  | ДМУ |
| 3.4.6 | Проведение соци-ально-психологи-ческого тестиро-вания лиц, обучающихся в образовательных учреждениях (организациях) | Число обучающих-ся, приняв-ших участие в социально-психологиче-ском тести-ровании | 80 | 398 | Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № ВК-1116107 «О необходимости обеспечения максимального охвата образовательных организаций социально-психологическим тестированием». | Приказ Минис-терства образо-вания и науки Пермского края: от 21 июля 2017 № СЭД-26-01-06-814 «Об утвер-ждении Регламен-та проведения социально-пси-хологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразоватеьных организациях, профессиональ-ных образователь-ных организациях и в образователь-ных организациях высшего образо-вания, располо-женных на территории Пермского края», от 01 сентября 2017 года № СЭД-26-01-06-887 «О проведении социально-психо-логического тестирования обучающихся 9,10,11 классов общеобразовательных организаций, 1,2 курсов профессиональ-ных образователь-ных организаций, студентов 1 курса образовательных организаций выс-шего образования, расположенных на территории Перм-ского края, в 2017-2018 учебном году» | Проведено соци-ально-психологи-ческое тестирование несовершеннолетних 9, 10, 11 классов общеобразователь-ных учреждений Красновишерского муниципального района с использо-ванием программы «Express» |  | ДМУРуководи-тели учрежде-ний) |
| 3.4.7 | Проведение про-филактических медицинских осмотров обуча-ющихся обще-образовательных учреждений в целях раннего выявления незаконного потре-бления наркотиче-ских и психотроп-ных веществ | Количество учреждений, в которых организова-ны профи-лактическиемедицин-ские осмот-ры, ед. | 13 | 13 |  |  |  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБДМУРуководи-тели учрежде-ний  |
| 3.4.8 | Рассмотрение воп-росов о нарко-ситуации в Крас-новишерском муни-ципальном районе и профилактической деятельности на совете глав Крас-новишерского муниципального района | Число заседаний,ед. | 2 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.4.9 | Рассмотрение воп-росов о нарко-ситуации в Красно-вишерском муни-ципальном районе и профилактической деятельности на заседаниях КДН и ЗП | Число заседаний, ед. | 2 | 1 |  |  |  |  | КДН и ЗП |
| 3.4.10 | Организация работы «горячей линии» по вопро-сам незаконного оборота наркоти-ческих средств и профилактики их употребления | Число «горячих линий», ед. | 2 |  |  |  |  |  | Админи-страция районаОтделе-ние МВД России по Красновишерскому району |
| 3.4.11 | Проведение инди-видуальных бесед врача-нарколога о вреде употре-бления наркотиков и ПАВ с призыв-никами и допризыв-ной молодежью во время работы призывных комиссий | Доля призывни-ков, охва-ченных беседами, % | 100 | 100 |  | Закон Пермской области о профи-лактике алкого-лизма, наркома-нии, токсикома-нии на территории Пермской области от 17.02.2000 г. | В период призывной комиссии проведены 4 беседы, в период приписной комиссии со всеми юношами проведены беседы (100 человек | При осмотре в период военной комиссии недостаточно времени для проведения более объемной беседы; Врач нарколог не является членом ВВК в период призыва | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Отдел военного комисса-риата Пермско-го края по Краснови-шерскому району |
| 3.4.12 | Публикация в районной газете «Красная Вишера» информационных материалов с целью формирования негативного отно-шения в обществе к немедицинскому потреблению нар-котиков | Число публикаций,ед.  | 1 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция районаАНО «Редакция газеты «Красная Вишера» |
| 3.4.13 | Проведение рейдов с целью выявления мест, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолет-них | Число рейдов, ед. | 4 | 2 |  |  | Проведены 2 рейда с целью выявления мест, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолет-них в г. Краснови-шерске, в каждом сельском поселении |  | КДН и ЗПГлавы поселений |
| **3.5 Реализация комплекса мер для активного долголетия населения Красновишерского муниципального района** |
| 3.5.1 | Разработка и реа-лизация комплекса мер в рамках реализации Страте-гии действий в интересах граждан старшего поколе-ния в Российской Федерации до 2015 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-сийской Федерации от 05 февраля 2016 г. № 164-р  | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 100 |  |  | Члены Совета ветеранов приняли участие в круглом столе для много-детных семей, 2 мероприятиях для замещающих семей и семей в СОП. Проведены 2 мероприятия с ветеранами |  | Администрация районаГлавы поселенийОтдел по Краснови-шерскому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 3.5.3 | Организация и проведение семи-наров по вопросам развития и под-держки социаль-ного предпринима-тельства в сфере обслуживания граждан пожилого возраста | Количество субъектов МСП, осу­ществля­ющих обслужива-ниеграждан пожилого возраста, ед. | 2 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.5.4 | Организация и проведение обуче-ния граждан пожилого возраста в сфере компь-ютерной, финан-совой, правовой грамотности и т.д. | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение, человек | 50 | 42 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии дей-ствий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п «Об утверждении государственной программой «Социальная поддержка граждан Перм-ского края» | На базе Центральной библиотеки работает «Интернет-клуб для пожилых». За 9 месяцев 2017 года прошли обучение 37 человек. На безе библиотеки № 20 пос. Нефтяник работает клуб компь-ютерной грамот-ности «С компью-тером на «ты», за 9 месяцев 2017 года прошли обучение 5 человек. | Нехватка компьютерного оборудования | Админи-страция районаРайонный Совет ветеранов |
| 3.5.6 | Проведение куль-турно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе с привле-чением волонтеров и общественных организаций | Число участников массовых мероприя­тий,человек | 2850 | 2570 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1321-п «Об утвержде-нии государствен-ной программы «Социальная под-держка граждан Пермского края» | Все запланированные мероприятия прошли в установленные сроки. Наиболее популярными являются такие формы работы, кактанцевальные программы, вечера отдыха, работа люби-тельских объеди-нений, участие в социально-куль-турном проектиро-вании. Традицион-ными мероприя-тиями остаются: месячник пожилого человека, Декада инвалидов, День матери, Междуна-родный женский день, тематические вечера отдыха.На территории Красновишерского муниципального района в 2017 году реализовано 10 социально-культур-ных проектов на сумму 637,9 тыс. рублей, в которых приняли участие более 6500 граждан старшего возраста.  | Отсутствие зимней концертной одежды для участников художественной самодеятельности, отсутствие концертного зала для проведения репетиций и мероприятий | Администрация районаРайонный Совет ветерановГлавы поселе-нийОтдел по Краснови-шерскому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоцраз-вития края |
| 3.5.8 | Организация на базе учреждений культуры района любительских объединений для граждан пожилого возраста | Число любитель-ских объ-единений / участников | 11/120 | 20/191 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1321-п «Об утвержде-нии государствен-ной программы «Социальная под-держка граждан Пермского края» | На базе учреждений культуры организо-вана работа люби-тельских объеди-нений, клубов по интересам (20 объединений, 191 человек) | Отсутствие концертного зала для проведения репетиций и мероприятий | ДМУРайонный Совет ветерановГлавы поселе-ний |
| 3.5.9 | Организация и проведение Дней здоровья для граждан пожилого возраста  | Число проведен-ных меро-приятий, ед./Количество участников,человек | 2/70 | 1/34 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» |  | В августе на базе отдыха «Родники» проведен 2-й тури-стический слет ветеранских организаций.С 01.10.2017 года на базе Дома спор-та начала работать группа здоровья для граждан пожилого возраста.17 октября прошел фестиваль ГТО среди пожилых людей в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!».  |  | ДМУРайонный Совет ветеранов |
| 3.5.10 | Участие в «Спарта-киаде ветеранов Пермского края»  | Число участников соревнова­ний,человек | 12 | 0 |  |  | Вызов-приглашение для участия в «Спартакиаде ветеранов Пермского края» не поступал |  | ДМУРайонный Совет ветерановГлавы поселений |
| 3.5.11 | Организация и про-ведение «Школы скандинавской ходьбы» | Число участников, человек | 40 | 0 |  |  | 17 октября проведено занятие «Школы скандинавской ходьбы» с приглашением преподавателя | Отсутствие тренера | ДМУРайонный Совет ветеранов |
| **IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда** |
| 4.1 | Обеспечение реали-зации на террито-рии Красновишер-ского муниципаль-ного района государственной политики в области охраны труда  | Снижение доли по­страдавших в результате несчастных случаев на производ­стве к предыду­щему году, % | 1 | Дан-ные отсут-ству-ют |  |  |  | Не определен уполномоченный орган | Админи-страция района |
| 4.2 | Профилактика нарушений в сфере трудового законодательства | Количество мероприя­тий (кон­ференций, совещаний, конкурсов и т.д.) по профилак­тике пра­вонаруше­ний в сфере трудового законо-дательства, ед. | 2 | 2 |  |  | На совещаниях руководителей муниципальных учреждений обра-зования и культуры, подведомственных ДМУ, рассматри-ваются все измене-ния в трудовое законодательство РФ с целью предотвра-щения возможных нарушений. Обеспечивается участие юриста и специалиста по кадрам в краевых семинарах |  | Админи-страция района |
| 4.3 | Санаторно-курор-тное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений | Количество работников, которым предоста-влены путев-ки на санаторно-курортное лечение и оздоровле-ние, человек | 10 | 10 |  | Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курор-тное лечение и оздоровление» | Обеспечены путев-ками на санаторно-курортное лечение в санатории «Красный Яр» 5 работников, в санаторий-профи-лакторий «Уральские самоцветы» ПАО «Уралкалий» - 2 работника муници-пальных учреждений в сфере образования и культуры. Приобретены 3 путевки в санаторий «Красный Яр» на период с 10 января по 23 января 2018 г. |  | ДМУ |
| 4.4 | Проведение специ-альной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда» | Число учреждений, в которых проведена специальная оценка усло-вий труда | 10 | 0 |  |  | Новые рабочие места в 2017 г. не создавались. |  | Руково-дители учрежде-ний (предпри-ятий) |
| **Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Красновишерского района** |
| 5.1 | Подготовка кадров на условиях целевого обучения | Число студентов, обучаю-щихся по договорам о целевом обучении, человек | 16 | 11 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | На условиях целевого обучения в 2017 году обучаются 11 человек, в том числе 1 – по заочной форме обучения. Окончили обучение в 2017 году 4 человека, трудоустроены 2 человека. Посту-пивших в 2017 году нет. По состоянию на 01.09.2017 обучаются 7 человек. | Высокий уровень дотационности бюджета района не позволяет предоставлять меры социальной поддержки | Админи-страция районаДМУ |
| 5.2 | Реализация комп-лекса мер, направ-ленных на под-держку выпускни-ков образователь-ных организаций высшего образова-ния и молодых специалистов, рабо-тающих в бюджет-ной сфере на территории района | Число моло-дых специа-листов, трудоуст-роенных на территории района и получивших меры социальной поддержки,человек | 3 |  |  | Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае».Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Красновишерского муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» | В учреждения обра-зования трудоу-строены 2 молодых специалиста, в Министерство образования и науки Пермского края направлена заявка на выделение допол-нительного финан-сирования на предоставление мер социальной под-держки в соответ-ствии со ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образо-вании в Пермском крае». 1 молодому педагогу (учителю английского языка МБОУ СОШ № 1) предоставлена служебная квартира.Врачу-хирургу, трудоустроенному в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ», предоставлена единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. |  | Админи-страция районаДМУГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 5.3 | Реализация мер по привлечению выпу-скников образова-тельных организа-ций высшего обра-зования и молодых специалистов для работы в сельских поселениях района | Число мо­лодых спе­циалистов, трудоуст-роенных на территории района,человек | 1 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция районаГлавы поселений |
| 5.4 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности в целях комплек-сного обустройства сельских территорий | Число мо­лодых спе­циалистов и молодых семьей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, человек | 0 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 5.5 | Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество крестьян-ских (фер-мерских) хозяйств, получив-ших грант начинаю-щему фермеру | 1 | 0 |  |  |  | Заявитель -1, но получил отказ, не прошел конкурсный отбор | Админи-страция районаГлавы поселений |
| 5.6 | Развитие внутрен-него туризма и соответствующей инфраструктуры | Количество обустроен­ных турист-ских маршру-тов, ед. | 3 |  |  |  | Нет данных |  | ДМУ |
| **Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики** |
| 6.1 | Организация еже-годного мониторин-га реализации в Красновишерском районе Концепции демографической политики Россий-ской Федерации до 2025 года. Публика-ция отчета на сайте Красновишерского муниципального района, Департа-мента муниципаль-ных учреждений, в СМИ | Количество публикаций, ед. | 1 | 1 |  |  | Информация о деятельности Координационного совета по реализации демографической политики в Красновишерском районе отражается на официальном сайте Красновишерского муниципального района в подразделе «Демографическая политика» раздела «Социальная сфера».Отчёт о реализации в Красновишерском муниципальном районе в 2016 году Плана реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года размещен на сайте 15.03.2017 г. |  | Админи-страция района |
| 6.2 | Ежегодная публи-кация на сайте Красновишерского муниципального района социально-демографического паспорта района с аналитической запиской  | Количество публикаций, ед. | 1 | 0 |  |  |  | Форма не разработана | Админи-страция района |
| 6.3 | Проведение засе-даний Координа-ционного совета по реализации демо-графической поли-тики на территории Красновишерского муниципального района | Количество заседаний, ед. | 4 | 2 |  |  | За 9 месяцев 2017 года проведено 2 заседания Координа-ционного совета по реализации демогра-фической политики на территории Красновишерского муниципального района. Рассмот-рены вопросы: «О демографической ситуации в Красновишерском муниципальном районе по итогам 2016 года»; «О реализации в Красновишерском муниципальном районе в 2016 году Плана реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; «О проведении муници-пального конкурса «Семья года»; «О демографической ситуации в Красно-вишерском муници-пальном районе по итогам 5 месяцев 2017 года»; «О проведении муници-пального конкурса «Семья года»; «Об участии делегации Красновишерского муниципального района в конферен-ции «Укрепление межпоколенческих связей как основа формирования позитивного отно-шения к возрасту»; «О предоставлении мер социальной под-держки инвалидам», «Об итогах профилактических акций». |  | Админи-страция района |